## Трудозатраты
Этапы | Фазы |  | Драйверы трудозатрат | Проанализировать драйвер и заполнить поле для оценки |  |  | Трудозатраты Ч/Д. (Расчитывается, как Норматив * коэффициент драйверов) | [9 empty] | Норматив
[7 empty] | Роли | [9 empty] | Роли
|  |  |  | Простой | Средний | Сложный | PM | DS Senior | DS middle | Arch | BI | Data Engineer | Ops (Dev/ML) | BusinAnalust | Результат | Документы | PM | DS Senior | DS middle | Arch | BI | Data Engi. | Ops (Dev/ML) | Business Analust*
[7 empty] | К2 | К3 | К2 | К4 | К3 | К3 | К4 | К2
[7 empty] | 23120 | 31280 | 23120 | 41760 | 31280 | 31280 | 41760 | 23120
|  |  | Бизнес домены данных. Указать количество в разрезе их сложности. | 1
|  |  | Количество и сложность источников данных (API, РестФулл, …). Указать количество в разрезе их сложности. | 1
|  |  | Уровень сложности проекта. Указать уровень сложности. | х
|  |  | Количество и сложность модели. Указать количество в разрезе их сложности. | 1
|  |  | По количеству WorkFlow процессов. Указать количество в разрезе их сложности. | 1
Этап 0. Подготовка инфраструктуры | [6 empty] | 3 | 9.75 | 9 | 6.75 | 5.5 | 7.5 | 13.25 | 0 | Факт досупности выч.мощности Развернутая и готовая среда Коннектеры настроены
| Выделение вычислительных мощностей (~ core64, RAM 80GB, ssd 5 TB, 2*GPU nVidia A100/V100) |  | Указать уровень сложности, где: Простой - инфраструктура полностью на своих серверах и ПО уже готово к работе Средний - Необходимо поддерживать ПО у заказчика или необходимо донастроить ПО на своих серверах Сложный - необходимо установить и поддерживать ПО у заказчика |  |  | х | 2 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 |  |  | 2 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0
| Подготовка среды: MLOps, minio | [5 empty] | 0 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 3.5 | 0
| Подготовка среды разработки hadoop, hive, spark, AirFlow, NiFi/kafka/RabbitMQ/Redis, JupyterLab | [5 empty] | 0 | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 2 | 3.5 | 0 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 2 | 3.5 | 0
| Настройка коннекторов к доменам источников данных (два главных источник – SQL Server + Фед ресурс) | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 |  |  | 0.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0
| Интеграция всех компонентов среды | [5 empty] | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  | 0.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
Этап 1: Подготовка и планирование | [6 empty] | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | Определены ресурсы Матрица рисков Определена типы моделей и алгоритмы ML Определены технические характеристики и стеки технологий для ML, мощьности, среда хранилища данных. Определен набор инструментов для управления моделями машинного обучения и платформа для размети/управления данными, система для управления версионностью, среда разработки и фреймворки | Детальный календарный план-график проекта Отчёт об анализе
| 1. Оценка времени на исследование и анализ |  | Бизнес домены данных | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |  |  | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 |  |  | 5
Этап 2: Сбор и анализ данных | [6 empty] | 2.25 | 19 | 16 | 6 | 1 | 15 | 1 | 2 | Получены данные от заказчика Проанализирован объём и характеристики исходных данных Оценено качество достаточности и валидации данных Проведен анализ исходных данных на предмет их качества разметки Определены источники данных в инфраструктуре и способы их сбора Скрипты захвата, сбора и валидации и трансформации исходных данных Ссылки на репозитарий, объектное хранилище, БД. | Карта источников данных Описательная статистика по источникам данных Метрики (отчёт) качества данных (полнота, достоверность …) Протокол по готовности моделирования данных
| 2. Определение источников данных в инфраструктуре и внешних источниках |  | Количество и сложность источников данных | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 |  |  |  | 0.5
| 3. Разработка стратегии сбора данных |  | Уровень сложности проекта | х |  |  | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 1
| 4. Разработка функции сбора (извлечения) |  | Количество и сложность источников данных | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 1 | 1 | 0.5 |  | 1
5. Очистка, подготовка и инженерия данных (инженерия, выявления аномалий, очистка, устранение ошибок и выбросов, заполнение пропущенных значений, стандартизаци и категоризация) данных для последующего моделирования
|  | a. Валидация табличных данных | Определяется по количеству таблиц и их трудоёмкости. Указать уровень сложности. | х |  |  | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 0.5 |  | 5
|  | b. Валидация неструктурированных данных: Фото и видео материал, звуковые дорожки | Определяется по объёму и разрешению, ширине видеопотока (битрейт), FPS, глубине цвета, скорости обработки видео. Указать уровень сложности. | х |  |  | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 5 | 0.5 |  | 5
|  | c. Валидация временных рядов: телеметрия | Уровень сложности определяется по количеству тегов телеметрии и плотности сигнала. Указать уровень сложности. | х |  |  | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 |  | 3
Этап 3: Моделирование | [6 empty] | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | Обученные модели, способные использовать данные для прогнозирования или классификации в соответствии с целями проекта. Результаты оценки производительности, включая точность, чувствительность и специфичность моделей, а также результаты тестирования на валидационных данных. Улучшенные гиперпараметры, наборы данных и настроенные параметры моделей для оптимизации их работы. Настроены WorkFlow процессы и модельные сервисы. | Внутреннее заключение о готовности тестирования модели Описание модельного сервиса
| 6. Разработка и обучение моделей |  | Количество и сложность модели | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0.25 | 3 | 3 |  | 3 | 2
| 7. Операционализация моделей |  | Количество и сложность модели | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |  | 0.25 | 3 |  | 0.5 |  |  | 5
| 8. Оценка производительности и тестирование моделей (отладка) |  | Количество и сложность модели | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  | 0.5 | 2 | 2 | 0.5 |  |  | 2
Этап 4: Пуско-наладочные испытания и оптимизация | [6 empty] | 3.1 | 3.25 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.1 | 0 | Программа ПСИ. Проведены тестовые пуско-наладочные испытания. Проведен анализ производительности и эффективности обученных моделей. Измерение скорости работы системы. Метрики производительности и оценка стабильности. Выявлены недостатки моделей ML. Корректировка параметров системы и моделей для достижения оптимальных результатов. Улучшена производительность и эффективность работы системы в рамках SLA. Протокол испытаний с реестром замечаний. | Сценарий тестирования Протокол тестирования Реестр ошибок тестирования
| 9. Функционально и/или интеграционное тестирование. Описать этапы тестирования, испытаний и сдача работ. |  | WorkFlow процессы. Указать уровень сложности. | Х |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1
| 10. Тестирование на предмет производительности и стабильности |  | Количество дней тестирования | 1 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0.1 | 0.25 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1
| 11. Устранение выявленных замечаний, оптимизация и настройка модели ML |  | WorkFlow процессы | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1
Этап 5: Обучение и Документация | [6 empty] | 2 | 1.25 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | 1.5 | План и программа обучения. Материалы обучения. Написаны пользовательских инструкций и руководств по развертыванию, которые описывают, как использовать систему. Обучение заказчика, включая проведение тренингов и семинаров, согласно программе обучения. Документирование проекта в соответствии с договором и этапами. | Пользовательские инструкции
| 12. Написание пользовательских инструкций и инструкций по развертыванию |  | WorkFlow процессы | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.25 | 1 |  |  |  | 0.25 | 0.25
| 13. Подготовка и обучение заказчика |  | WorkFlow процессы | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
| 14. Документирование проекта |  | Уровень сложности проекта | х |  |  | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 |  | Руководство администратора | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25
Этап 6: Завершение проекта | [6 empty] | 2.63 | 2.725 | 1.575 | 0.63 | 0.68 | 0.8625 | 0.5925 | 1.4 | Дана оценка и анализ результатов, включая сравнение фактических результатов с исходными целями и задачами проекта. Проекта передан заказчику, включая передачу всех документации согласно договору и этапов проекта. Протокол закрытия проекта. | Протокол сдачи проекта
| 15. Оценка и анализ результатов |  | Определяется по KPI. Указать уровень сложности. | х |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0.25 |  |  | 1
| 16. Передача проекта заказчику |  | Определяется нормативными и юридическими процедурами. Указать уровень сложности. | х |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
| 17. Гарантийные обязательства |  | В зависимости от условий договора. Указать количество лет гарантии. Проставить 0, если не применимо. | 1 |  |  | 0.63 | 1.725 | 1.575 | 0.63 | 0.43 | 0.8625 | 0.5925 | 0.4 |  |  | 0.63 | 1.725 | 1.575 | 0.63 | 0.43 | 0.8625 | 0.5925 | 0.4
Итого традозатраты в ч/д: |  |  | 205.995 | Ч/Д |  |  | 16.98 | 48.975 | 43.575 | 20.73 | 14.53 | 25.6125 | 25.6925 | 9.9 |  |  | 13.23 | 34.5 | 31.5 | 12.6 | 8.6 | 17.25 | 11.85 | 8
Итого стоимость проекта: |  |  | 6355118.6 | Руб, без НДС. |  |  | 392577.6 | 1531938 | 1007454 | 865684.8 | 454498.4 | 801159 | 1072918.8 | 228888

## Настройки
|  | Норматив |  |  |  | 1. Оценка времени на исследование и анализ |  |  |  | 2. Определение источников данных в инфраструктуре и внешних источниках |  |  |  | 4. Разработка функции сбора (извлечения) |  |  |  | 6. Разработка и обучение моделей |  |  |  | 7. Операционализация моделей |  |  |  | 8. Оценка производительности и тестирование моделей |  |  | 11. Оптимизация и настройка |  |  | 12. Написание пользовательских инструкций и инструкций по развертыванию |  |  |  | 13. Обучение заказчика
|  | Простой | Средний | Сложный |  |  | Балы | Коэф. | Огранич |  | Балы | Коэф. | Огранич |  | Балы | Коэф. | >1 простых Х1 |  | Балы | Коэф. | >1 простых Х1; 2 простых х1,3 |  | Балы | Коэф. | >1 простых Х1; 2 простых х1,3 |  | Балы | Коэф. |  | Балы | Коэф. |  | Балы | Коэф. | >1 простых Х1, 2 простых х1,3 |  | Балы | Коэф.
| 1. Оценка времени на исследование и анализ. Бизнес домен | 1 | 3 | 7 |  | Простой | 1 | 1 | Сложный | Простой | 1 | 1 | Сложный | Простой | 1 | 1 | >=10 сложных это х20 | Простой | 1 | 1 | 1 средняя х2 | Простой | 1 | 1 | 1 средняя х2 | Простой | 1 | 1 | Простой | 1 | 1 | Простой | 1 | 1 | 1 средняя х2 | Простой | 1 | 1
Уровень сложности | 3. Разработка стратегии сбора данных | 1 | 2.5 | 3.3 |  | Простой | 2 | 1.5 |  | Простой | 2 | 1 | >3 простых Х1 | Простой | 2 | 1 |  | Простой | 2 | 1.3333 | 1 сложная х4,3 | Простой | 2 | 1.3333 | 1 сложная х4,3 | Простой | 2 | 1.3333 | Простой | 2 | 1.3333 | Простой | 2 | 1.3333 | 1 сложная х10 | Простой | 2 | 1.3333
Уровень сложности | a. Валидация табличных данных | 1 | 2.5 | 3.3 |  | Средний | 3 | 2 |  | Простой | 3 | 1 | >=10 сложных это х20 | Простой | 3 | 1 |  | Простой | 3 | 1.6667 |  | Простой | 3 | 1.6667 |  | Простой | 3 | 1.6667 | Простой | 3 | 1.6667 | Простой | 3 | 1.6667 |  | Простой | 3 | 1.6667
Уровень сложности | b. Валидация неструктурированных данных: Фото и видео материал, звуковые дорожки | 1 | 2.5 | 3.3 |  | Средний | 4 | 2.25 |  | Средний | 4 | 1.5 |  | Средний | 4 | 1.5 |  | Средний | 4 | 2 |  | Средний | 4 | 2 |  | Средний | 4 | 2 | Средний | 4 | 2 | Средний | 4 | 2 |  | Средний | 4 | 2
Уровень сложности | c. Валидация временных рядов: телеметрия | 1 | 2.5 | 3.3 |  | Средний | 5 | 2.5 |  | Средний | 5 | 1.5 |  | Средний | 5 | 1.5 |  | Средний | 5 | 2.3333 |  | Средний | 5 | 2.3333 |  | Средний | 5 | 2.3333 | Средний | 5 | 2.3333 | Средний | 5 | 2.3333 |  | Средний | 5 | 2.3333
Уровень сложности | 9. Функционально и/или интеграционное тестирование. Описать этапы тестирования, испытаний и сдача работ. | 1 | 3 | 5 |  | Средний | 6 | 2.75 |  | Средний | 6 | 1.5 |  | Средний | 6 | 1.5 |  | Средний | 6 | 2.6667 |  | Средний | 6 | 2.6667 |  | Средний | 6 | 2.6667 | Средний | 6 | 2.6667 | Средний | 6 | 2.6667 |  | Средний | 6 | 2.6667
Уровень сложности | 14. Документирование проекта | 1 | 2 | 3 |  | Сложный | 7 | 3 |  | Средний | 7 | 1.5 |  | Средний | 7 | 1.5 |  | Средний | 7 | 3 |  | Средний | 7 | 3 |  | Средний | 7 | 3 | Средний | 7 | 3 | Средний | 7 | 3 |  | Средний | 7 | 3
Уровень сложности | 15. Оценка и анализ результатов | 1 | 5 | 10 |  | Сложный | 8 | 3 |  | Средний | 8 | 1.5 |  | Средний | 8 | 1.5 |  | Средний | 8 | 3.3333 |  | Средний | 8 | 3.3333 |  | Средний | 8 | 3.3333 | Средний | 8 | 3.3333 | Средний | 8 | 3.3333 |  | Средний | 8 | 3.3333
Уровень сложности | 16. Передача проекта заказчику | 1 | 2 | 3 |  | Сложный | 9 | 3 |  | Сложный | 9 | 2 |  | Сложный | 9 | 2 |  | Средний | 9 | 3.6667 |  | Средний | 9 | 3.6667 |  | Средний | 9 | 3.6667 | Средний | 9 | 3.6667 | Средний | 9 | 3.6667 |  | Средний | 9 | 3.6667
Количество в разрезе их сложности | 2. Определение источников данных в инфраструктуре и внешних источниках | 1 | 4 | 9 |  | Сложный | 10 | 3 |  | Сложный | 10 | 2 |  | Сложный | 10 | 2 |  | Средний | 10 | 4 |  | Средний | 10 | 4 |  | Средний | 10 | 4 | Средний | 10 | 4 | Средний | 10 | 4 |  | Средний | 10 | 4
Количество в разрезе их сложности | 4. Разработка функции сбора (извлечения) | 1 | 4 | 9 |  | Сложный | 11 | 3 |  | Сложный | 11 | 2 |  | Сложный | 11 | 2 |  | Сложный | 11 | 4.3333 |  | Сложный | 11 | 4.3333 |  | Сложный | 11 | 4.3333 | Сложный | 11 | 4.3333 | Сложный | 11 | 4.3333 |  | Сложный | 11 | 4.3333
Количество в разрезе их сложности | 6. Разработка и обучение моделей | 1 | 4 | 11 |  | Сложный | 12 | 3 |  | Сложный | 12 | 2 |  | Сложный | 12 | 2 |  | Сложный | 12 | 4.6667 |  | Сложный | 12 | 4.6667 |  | Сложный | 12 | 4.6667 | Сложный | 12 | 4.6667 | Сложный | 12 | 4.6667 |  | Сложный | 12 | 4.6667
Количество в разрезе их сложности | 7. Операционализация моделей | 1 | 4 | 11 |  | Сложный | 13 | 3 |  | Сложный | 13 | 2 |  | Сложный | 13 | 2 |  | Сложный | 13 | 5 |  | Сложный | 13 | 5 |  | Сложный | 13 | 5 | Сложный | 13 | 5 | Сложный | 13 | 5 |  | Сложный | 13 | 5
Количество в разрезе их сложности | 8. Оценка производительности и тестирование моделей | 1 | 4 | 11 |  | Сложный | 14 | 3 |  | Сложный | 14 | 2 |  | Сложный | 14 | 2 |  | Сложный | 14 | 5.3333 |  | Сложный | 14 | 5.3333 |  | Сложный | 14 | 5.3333 | Сложный | 14 | 5.3333 | Сложный | 14 | 5.3333 |  | Сложный | 14 | 5.3333
Количество в разрезе их сложности | 11. Оптимизация и настройка | 1 | 4 | 11 | [5 empty] | Сложный | 15 | 2 |  | Сложный | 15 | 2 |  | Сложный | 15 | 5.6667 |  | Сложный | 15 | 5.6667 |  | Сложный | 15 | 5.6667 | Сложный | 15 | 5.6667 | Сложный | 15 | 5.6667 |  | Сложный | 15 | 5.6667
Количество в разрезе их сложности | 12. Написание пользовательских инструкций и инструкций по развертыванию | 1 | 4 | 11 | [5 empty] | Сложный | 16 | 2 |  | Сложный | 16 | 2 |  | Сложный | 16 | 6 |  | Сложный | 16 | 6 |  | Сложный | 16 | 6 | Сложный | 16 | 6 | Сложный | 16 | 6 |  | Сложный | 16 | 6
Количество в разрезе их сложности | 13. Обучение заказчика | 1 | 4 | 11 | [5 empty] | Сложный | 17 | 2 |  | Сложный | 17 | 2 |  | Сложный | 17 | 6.3333 |  | Сложный | 17 | 6.3333 |  | Сложный | 17 | 6.3333 | Сложный | 17 | 6.3333 | Сложный | 17 | 6.3333 |  | Сложный | 17 | 6.3333
[10 empty] | Сложный | 18 | 3 |  | Сложный | 18 | 3 |  | Сложный | 18 | 6.6667 |  | Сложный | 18 | 6.6667 |  | Сложный | 18 | 6.6667 | Сложный | 18 | 6.6667 | Сложный | 18 | 6.6667 |  | Сложный | 18 | 6.6667
[10 empty] | Сложный | 19 | 3 |  | Сложный | 19 | 3 |  | Сложный | 19 | 7 |  | Сложный | 19 | 7 |  | Сложный | 19 | 7 | Сложный | 19 | 7 | Сложный | 19 | 7 |  | Сложный | 19 | 7
[10 empty] | Сложный | 20 | 3 |  | Сложный | 20 | 3 |  | Сложный | 20 | 7.3333 |  | Сложный | 20 | 7.3333 |  | Сложный | 20 | 7.3333 | Сложный | 20 | 7.3333 | Сложный | 20 | 7.3333 |  | Сложный | 20 | 7.3333
[10 empty] | Сложный | 21 | 3 |  | Сложный | 21 | 3 |  | Сложный | 21 | 7.6667 |  | Сложный | 21 | 7.6667 |  | Сложный | 21 | 7.6667 | Сложный | 21 | 7.6667 | Сложный | 21 | 7.6667 |  | Сложный | 21 | 7.6667
[10 empty] | Сложный | 22 | 3 |  | Сложный | 22 | 3 |  | Сложный | 22 | 8 |  | Сложный | 22 | 8 |  | Сложный | 22 | 8 | Сложный | 22 | 8 | Сложный | 22 | 8 |  | Сложный | 22 | 8
Внутренние ставки по грейдам на 2024 |  |  | Внешние ставки по грейдам на 2024 (Письмо от Рубановой от 22.03.24) | [6 empty] | Сложный | 23 | 3 |  | Сложный | 23 | 3 |  | Сложный | 23 | 8.3333 |  | Сложный | 23 | 8.3333 |  | Сложный | 23 | 8.3333 | Сложный | 23 | 8.3333 | Сложный | 23 | 8.3333 |  | Сложный | 23 | 8.3333
Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д | [5 empty] | Сложный | 24 | 3 |  | Сложный | 24 | 3 |  | Сложный | 24 | 8.6667 |  | Сложный | 24 | 8.6667 |  | Сложный | 24 | 8.6667 | Сложный | 24 | 8.6667 | Сложный | 24 | 8.6667 |  | Сложный | 24 | 8.6667
К1 | 1410 | 11280 | 1810 | 14480 | [5 empty] | Сложный | 25 | 3 |  | Сложный | 25 | 3 |  | Сложный | 25 | 9 |  | Сложный | 25 | 9 |  | Сложный | 25 | 9 | Сложный | 25 | 9 | Сложный | 25 | 9 |  | Сложный | 25 | 9
К2 | 2160 | 17280 | 2890 | 23120 | [5 empty] | Сложный | 26 | 3 |  | Сложный | 26 | 3 |  | Сложный | 26 | 9.3333 |  | Сложный | 26 | 9.3333 |  | Сложный | 26 | 9.3333 | Сложный | 26 | 9.3333 | Сложный | 26 | 9.3333 |  | Сложный | 26 | 9.3333
К3 | 2780 | 22240 | 3910 | 31280 | [5 empty] | Сложный | 27 | 4 |  | Сложный | 27 | 4 |  | Сложный | 27 | 9.6667 |  | Сложный | 27 | 9.6667 |  | Сложный | 27 | 9.6667 | Сложный | 27 | 9.6667 | Сложный | 27 | 9.6667 |  | Сложный | 27 | 9.6667
К4 | 3720 | 29760 | 5220 | 41760 | [5 empty] | Сложный | 28 | 4 |  | Сложный | 28 | 4 |  | Сложный | 28 | 10 |  | Сложный | 28 | 10 |  | Сложный | 28 | 10 | Сложный | 28 | 10 | Сложный | 28 | 10 |  | Сложный | 28 | 10
К5 | 4330 | 34640 | 6680 | 53440 | [5 empty] | Сложный | 29 | 4 |  | Сложный | 29 | 4 |  | Сложный | 29 | 10.3333 |  | Сложный | 29 | 10.3333 |  | Сложный | 29 | 10.3333 | Сложный | 29 | 10.3333 | Сложный | 29 | 10.3333 |  | Сложный | 29 | 10.3333
[10 empty] | Сложный | 30 | 4 |  | Сложный | 30 | 4 |  | Сложный | 30 | 10.6667 |  | Сложный | 30 | 10.6667 |  | Сложный | 30 | 10.6667 | Сложный | 30 | 10.6667 | Сложный | 30 | 10.6667 |  | Сложный | 30 | 10.6667
Внутренние ставки по грейдам на 2025 |  |  | Внешние ставки по грейдам на 2025 (+ 10% от 2024 года) |  | Внутренние ставки по грейдам на 2025 |  |  | Внешние ставки по грейдам на 2025 (+ 10% от 2024 года) |  | Сложный | 31 | 4 |  | Сложный | 31 | 4 |  | Сложный | 31 | 11 |  | Сложный | 31 | 11 |  | Сложный | 31 | 11 | Сложный | 31 | 11 | Сложный | 31 | 11 |  | Сложный | 31 | 11
Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д | Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д | Сложный | 32 | 4 |  | Сложный | 32 | 4 |  | Сложный | 32 | 11.3333 |  | Сложный | 32 | 11.3333 |  | Сложный | 32 | 11.3333 | Сложный | 32 | 11.3333 | Сложный | 32 | 11.3333 |  | Сложный | 32 | 11.3333
К1 | 1551 | 12408 | 1991 | 15928 | К5 | 4763 | 38104 | 7348 | 58784 | Сложный | 33 | 4 |  | Сложный | 33 | 4 |  | Сложный | 33 | 11.6667 |  | Сложный | 33 | 11.6667 |  | Сложный | 33 | 11.6667 | Сложный | 33 | 11.6667 | Сложный | 33 | 11.6667 |  | Сложный | 33 | 11.6667
К2 | 2376 | 19008 | 3179 | 25432 | К4 | 4092 | 32736 | 5742 | 45936 | Сложный | 34 | 4 |  | Сложный | 34 | 4 |  | Сложный | 34 | 12 |  | Сложный | 34 | 12 |  | Сложный | 34 | 12 | Сложный | 34 | 12 | Сложный | 34 | 12 |  | Сложный | 34 | 12
К3 | 3058 | 24464 | 4301 | 34408 | К3 | 3058 | 24464 | 4301 | 34408 | Сложный | 35 | 4 |  | Сложный | 35 | 4 |  | Сложный | 35 | 12.3333 |  | Сложный | 35 | 12.3333 |  | Сложный | 35 | 12.3333 | Сложный | 35 | 12.3333 | Сложный | 35 | 12.3333 |  | Сложный | 35 | 12.3333
К4 | 4092 | 32736 | 5742 | 45936 | К2 | 2376 | 19008 | 3179 | 25432 | Сложный | 36 | 4 |  | Сложный | 36 | 4 |  | Сложный | 36 | 12.6667 |  | Сложный | 36 | 12.6667 |  | Сложный | 36 | 12.6667 | Сложный | 36 | 12.6667 | Сложный | 36 | 12.6667 |  | Сложный | 36 | 12.6667
К5 | 4763 | 38104 | 7348 | 58784 | К1 | 1551 | 12408 | 1991 | 15928 | Сложный | 37 | 5 |  | Сложный | 37 | 5 |  | Сложный | 37 | 13 |  | Сложный | 37 | 13 |  | Сложный | 37 | 13 | Сложный | 37 | 13 | Сложный | 37 | 13 |  | Сложный | 37 | 13
[10 empty] | Сложный | 38 | 5 |  | Сложный | 38 | 5 |  | Сложный | 38 | 13.3333 |  | Сложный | 38 | 13.3333 |  | Сложный | 38 | 13.3333 | Сложный | 38 | 13.3333 | Сложный | 38 | 13.3333 |  | Сложный | 38 | 13.3333
[10 empty] | Сложный | 39 | 5 |  | Сложный | 39 | 5 |  | Сложный | 39 | 13.6667 |  | Сложный | 39 | 13.6667 |  | Сложный | 39 | 13.6667 | Сложный | 39 | 13.6667 | Сложный | 39 | 13.6667 |  | Сложный | 39 | 13.6667
Внутренние ставки по грейдам на 2025 |  |  | Внешние ставки по грейдам на 2025 (+ 5% от 2024 года) |  | Внутренние ставки по грейдам на 2025 |  |  | Внешние ставки по грейдам на 2025 (+ 5% от 2024 года) |  | Сложный | 40 | 5 |  | Сложный | 40 | 5 |  | Сложный | 40 | 14 |  | Сложный | 40 | 14 |  | Сложный | 40 | 14 | Сложный | 40 | 14 | Сложный | 40 | 14 |  | Сложный | 40 | 14
Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д | Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д | Сложный | 41 | 5 |  | Сложный | 41 | 5 |  | Сложный | 41 | 14.3333 |  | Сложный | 41 | 14.3333 |  | Сложный | 41 | 14.3333 | Сложный | 41 | 14.3333 | Сложный | 41 | 14.3333 |  | Сложный | 41 | 14.3333
К1 | 1480.5 | 11844 | 1900.5 | 15204 | К5 | 4546.5 | 36372 | 7014 | 56112 | Сложный | 42 | 5 |  | Сложный | 42 | 5 |  | Сложный | 42 | 14.6667 |  | Сложный | 42 | 14.6667 |  | Сложный | 42 | 14.6667 | Сложный | 42 | 14.6667 | Сложный | 42 | 14.6667 |  | Сложный | 42 | 14.6667
К2 | 2268 | 18144 | 3034.5 | 24276 | К4 | 3906 | 31248 | 5481 | 43848 | Сложный | 43 | 5 |  | Сложный | 43 | 5 |  | Сложный | 43 | 15 |  | Сложный | 43 | 15 |  | Сложный | 43 | 15 | Сложный | 43 | 15 | Сложный | 43 | 15 |  | Сложный | 43 | 15
К3 | 2919 | 23352 | 4105.5 | 32844 | К3 | 2919 | 23352 | 4105.5 | 32844 | Сложный | 44 | 5 |  | Сложный | 44 | 5 |  | Сложный | 44 | 15.3333 |  | Сложный | 44 | 15.3333 |  | Сложный | 44 | 15.3333 | Сложный | 44 | 15.3333 | Сложный | 44 | 15.3333 |  | Сложный | 44 | 15.3333
К4 | 3906 | 31248 | 5481 | 43848 | К2 | 2268 | 18144 | 3034.5 | 24276 | Сложный | 45 | 5 |  | Сложный | 45 | 5 |  | Сложный | 45 | 15.6667 |  | Сложный | 45 | 15.6667 |  | Сложный | 45 | 15.6667 | Сложный | 45 | 15.6667 | Сложный | 45 | 15.6667 |  | Сложный | 45 | 15.6667
К5 | 4546.5 | 36372 | 7014 | 56112 | К1 | 1480.5 | 11844 | 1900.5 | 15204 | Сложный | 46 | 6 |  | Сложный | 46 | 6 |  | Сложный | 46 | 16 |  | Сложный | 46 | 16 |  | Сложный | 46 | 16 | Сложный | 46 | 16 | Сложный | 46 | 16 |  | Сложный | 46 | 16
[10 empty] | Сложный | 47 | 6 |  | Сложный | 47 | 6 |  | Сложный | 47 | 16.3333 |  | Сложный | 47 | 16.3333 |  | Сложный | 47 | 16.3333 | Сложный | 47 | 16.3333 | Сложный | 47 | 16.3333 |  | Сложный | 47 | 16.3333
[10 empty] | Сложный | 48 | 6 |  | Сложный | 48 | 6 |  | Сложный | 48 | 16.6667 |  | Сложный | 48 | 16.6667 |  | Сложный | 48 | 16.6667 | Сложный | 48 | 16.6667 | Сложный | 48 | 16.6667 |  | Сложный | 48 | 16.6667
[10 empty] | Сложный | 49 | 6 |  | Сложный | 49 | 6 |  | Сложный | 49 | 17 |  | Сложный | 49 | 17 |  | Сложный | 49 | 17 | Сложный | 49 | 17 | Сложный | 49 | 17 |  | Сложный | 49 | 17
[10 empty] | Сложный | 50 | 6 |  | Сложный | 50 | 6 |  | Сложный | 50 | 17.3333 |  | Сложный | 50 | 17.3333 |  | Сложный | 50 | 17.3333 | Сложный | 50 | 17.3333 | Сложный | 50 | 17.3333 |  | Сложный | 50 | 17.3333
[10 empty] | Сложный | 51 | 6 |  | Сложный | 51 | 6 |  | Сложный | 51 | 17.6667 |  | Сложный | 51 | 17.6667 |  | Сложный | 51 | 17.6667 | Сложный | 51 | 17.6667 | Сложный | 51 | 17.6667 |  | Сложный | 51 | 17.6667
[10 empty] | Сложный | 52 | 6 |  | Сложный | 52 | 6 |  | Сложный | 52 | 18 |  | Сложный | 52 | 18 |  | Сложный | 52 | 18 | Сложный | 52 | 18 | Сложный | 52 | 18 |  | Сложный | 52 | 18
[10 empty] | Сложный | 53 | 6 |  | Сложный | 53 | 6 |  | Сложный | 53 | 18.3333 |  | Сложный | 53 | 18.3333 |  | Сложный | 53 | 18.3333 | Сложный | 53 | 18.3333 | Сложный | 53 | 18.3333 |  | Сложный | 53 | 18.3333
[10 empty] | Сложный | 54 | 6 |  | Сложный | 54 | 6 |  | Сложный | 54 | 18.6667 |  | Сложный | 54 | 18.6667 |  | Сложный | 54 | 18.6667 | Сложный | 54 | 18.6667 | Сложный | 54 | 18.6667 |  | Сложный | 54 | 18.6667
[10 empty] | Сложный | 55 | 7 |  | Сложный | 55 | 7 |  | Сложный | 55 | 19 |  | Сложный | 55 | 19 |  | Сложный | 55 | 19 | Сложный | 55 | 19 | Сложный | 55 | 19 |  | Сложный | 55 | 19
[10 empty] | Сложный | 56 | 7 |  | Сложный | 56 | 7 |  | Сложный | 56 | 19.3333 |  | Сложный | 56 | 19.3333 |  | Сложный | 56 | 19.3333 | Сложный | 56 | 19.3333 | Сложный | 56 | 19.3333 |  | Сложный | 56 | 19.3333
[10 empty] | Сложный | 57 | 7 |  | Сложный | 57 | 7 |  | Сложный | 57 | 19.6667 |  | Сложный | 57 | 19.6667 |  | Сложный | 57 | 19.6667 | Сложный | 57 | 19.6667 | Сложный | 57 | 19.6667 |  | Сложный | 57 | 19.6667
[10 empty] | Сложный | 58 | 7 |  | Сложный | 58 | 7 |  | Сложный | 58 | 20 |  | Сложный | 58 | 20 |  | Сложный | 58 | 20 | Сложный | 58 | 20 | Сложный | 58 | 20 |  | Сложный | 58 | 20
[10 empty] | Сложный | 59 | 7 |  | Сложный | 59 | 7 |  | Сложный | 59 | 20.3333 |  | Сложный | 59 | 20.3333 |  | Сложный | 59 | 20.3333 | Сложный | 59 | 20.3333 | Сложный | 59 | 20.3333 |  | Сложный | 59 | 20.3333
[10 empty] | Сложный | 60 | 7 |  | Сложный | 60 | 7 |  | Сложный | 60 | 20.6667 |  | Сложный | 60 | 20.6667 |  | Сложный | 60 | 20.6667 | Сложный | 60 | 20.6667 | Сложный | 60 | 20.6667 |  | Сложный | 60 | 20.6667
[10 empty] | Сложный | 61 | 7 |  | Сложный | 61 | 7 |  | Сложный | 61 | 21 |  | Сложный | 61 | 21 |  | Сложный | 61 | 21 | Сложный | 61 | 21 | Сложный | 61 | 21 |  | Сложный | 61 | 21
[10 empty] | Сложный | 62 | 7 |  | Сложный | 62 | 7 |  | Сложный | 62 | 21.3333 |  | Сложный | 62 | 21.3333 |  | Сложный | 62 | 21.3333 | Сложный | 62 | 21.3333 | Сложный | 62 | 21.3333 |  | Сложный | 62 | 21.3333
[10 empty] | Сложный | 63 | 7 |  | Сложный | 63 | 7 |  | Сложный | 63 | 21.6667 |  | Сложный | 63 | 21.6667 |  | Сложный | 63 | 21.6667 | Сложный | 63 | 21.6667 | Сложный | 63 | 21.6667 |  | Сложный | 63 | 21.6667
[10 empty] | Сложный | 64 | 8 |  | Сложный | 64 | 8 |  | Сложный | 64 | 22 |  | Сложный | 64 | 22 |  | Сложный | 64 | 22 | Сложный | 64 | 22 | Сложный | 64 | 22 |  | Сложный | 64 | 22
[10 empty] | Сложный | 65 | 8 |  | Сложный | 65 | 8 |  | Сложный | 65 | 22.3333 |  | Сложный | 65 | 22.3333 |  | Сложный | 65 | 22.3333 | Сложный | 65 | 22.3333 | Сложный | 65 | 22.3333 |  | Сложный | 65 | 22.3333
[10 empty] | Сложный | 66 | 8 |  | Сложный | 66 | 8 |  | Сложный | 66 | 22.6667 |  | Сложный | 66 | 22.6667 |  | Сложный | 66 | 22.6667 | Сложный | 66 | 22.6667 | Сложный | 66 | 22.6667 |  | Сложный | 66 | 22.6667
[10 empty] | Сложный | 67 | 8 |  | Сложный | 67 | 8 |  | Сложный | 67 | 23 |  | Сложный | 67 | 23 |  | Сложный | 67 | 23 | Сложный | 67 | 23 | Сложный | 67 | 23 |  | Сложный | 67 | 23
[10 empty] | Сложный | 68 | 8 |  | Сложный | 68 | 8 |  | Сложный | 68 | 23.3333 |  | Сложный | 68 | 23.3333 |  | Сложный | 68 | 23.3333 | Сложный | 68 | 23.3333 | Сложный | 68 | 23.3333 |  | Сложный | 68 | 23.3333
[10 empty] | Сложный | 69 | 8 |  | Сложный | 69 | 8 |  | Сложный | 69 | 23.6667 |  | Сложный | 69 | 23.6667 |  | Сложный | 69 | 23.6667 | Сложный | 69 | 23.6667 | Сложный | 69 | 23.6667 |  | Сложный | 69 | 23.6667
[10 empty] | Сложный | 70 | 8 |  | Сложный | 70 | 8 |  | Сложный | 70 | 24 |  | Сложный | 70 | 24 |  | Сложный | 70 | 24 | Сложный | 70 | 24 | Сложный | 70 | 24 |  | Сложный | 70 | 24
[10 empty] | Сложный | 71 | 8 |  | Сложный | 71 | 8 |  | Сложный | 71 | 24.3333 |  | Сложный | 71 | 24.3333 |  | Сложный | 71 | 24.3333 | Сложный | 71 | 24.3333 | Сложный | 71 | 24.3333 |  | Сложный | 71 | 24.3333
[10 empty] | Сложный | 72 | 8 |  | Сложный | 72 | 8 |  | Сложный | 72 | 24.6667 |  | Сложный | 72 | 24.6667 |  | Сложный | 72 | 24.6667 | Сложный | 72 | 24.6667 | Сложный | 72 | 24.6667 |  | Сложный | 72 | 24.6667
[10 empty] | Сложный | 73 | 9 |  | Сложный | 73 | 9 |  | Сложный | 73 | 25 |  | Сложный | 73 | 25 |  | Сложный | 73 | 25 | Сложный | 73 | 25 | Сложный | 73 | 25 |  | Сложный | 73 | 25
[10 empty] | Сложный | 74 | 9 |  | Сложный | 74 | 9 |  | Сложный | 74 | 25.3333 |  | Сложный | 74 | 25.3333 |  | Сложный | 74 | 25.3333 | Сложный | 74 | 25.3333 | Сложный | 74 | 25.3333 |  | Сложный | 74 | 25.3333
[10 empty] | Сложный | 75 | 9 |  | Сложный | 75 | 9 |  | Сложный | 75 | 25.6667 |  | Сложный | 75 | 25.6667 |  | Сложный | 75 | 25.6667 | Сложный | 75 | 25.6667 | Сложный | 75 | 25.6667 |  | Сложный | 75 | 25.6667
[10 empty] | Сложный | 76 | 9 |  | Сложный | 76 | 9 |  | Сложный | 76 | 26 |  | Сложный | 76 | 26 |  | Сложный | 76 | 26 | Сложный | 76 | 26 | Сложный | 76 | 26 |  | Сложный | 76 | 26
[10 empty] | Сложный | 77 | 9 |  | Сложный | 77 | 9 |  | Сложный | 77 | 26.3333 |  | Сложный | 77 | 26.3333 |  | Сложный | 77 | 26.3333 | Сложный | 77 | 26.3333 | Сложный | 77 | 26.3333 |  | Сложный | 77 | 26.3333
[10 empty] | Сложный | 78 | 9 |  | Сложный | 78 | 9 |  | Сложный | 78 | 26.6667 |  | Сложный | 78 | 26.6667 |  | Сложный | 78 | 26.6667 | Сложный | 78 | 26.6667 | Сложный | 78 | 26.6667 |  | Сложный | 78 | 26.6667
[10 empty] | Сложный | 79 | 9 |  | Сложный | 79 | 9 |  | Сложный | 79 | 27 |  | Сложный | 79 | 27 |  | Сложный | 79 | 27 | Сложный | 79 | 27 | Сложный | 79 | 27 |  | Сложный | 79 | 27
[10 empty] | Сложный | 80 | 9 |  | Сложный | 80 | 9 |  | Сложный | 80 | 27.3333 |  | Сложный | 80 | 27.3333 |  | Сложный | 80 | 27.3333 | Сложный | 80 | 27.3333 | Сложный | 80 | 27.3333 |  | Сложный | 80 | 27.3333
[10 empty] | Сложный | 81 | 9 |  | Сложный | 81 | 9 |  | Сложный | 81 | 27.6667 |  | Сложный | 81 | 27.6667 |  | Сложный | 81 | 27.6667 | Сложный | 81 | 27.6667 | Сложный | 81 | 27.6667 |  | Сложный | 81 | 27.6667
[10 empty] | Сложный | 82 | 10 |  | Сложный | 82 | 10 |  | Сложный | 82 | 28 |  | Сложный | 82 | 28 |  | Сложный | 82 | 28 | Сложный | 82 | 28 | Сложный | 82 | 28 |  | Сложный | 82 | 28
[10 empty] | Сложный | 83 | 10 |  | Сложный | 83 | 10 |  | Сложный | 83 | 28.3333 |  | Сложный | 83 | 28.3333 |  | Сложный | 83 | 28.3333 | Сложный | 83 | 28.3333 | Сложный | 83 | 28.3333 |  | Сложный | 83 | 28.3333
[10 empty] | Сложный | 84 | 10 |  | Сложный | 84 | 10 |  | Сложный | 84 | 28.6667 |  | Сложный | 84 | 28.6667 |  | Сложный | 84 | 28.6667 | Сложный | 84 | 28.6667 | Сложный | 84 | 28.6667 |  | Сложный | 84 | 28.6667
[10 empty] | Сложный | 85 | 10 |  | Сложный | 85 | 10 |  | Сложный | 85 | 29 |  | Сложный | 85 | 29 |  | Сложный | 85 | 29 | Сложный | 85 | 29 | Сложный | 85 | 29 |  | Сложный | 85 | 29
[10 empty] | Сложный | 86 | 10 |  | Сложный | 86 | 10 |  | Сложный | 86 | 29.3333 |  | Сложный | 86 | 29.3333 |  | Сложный | 86 | 29.3333 | Сложный | 86 | 29.3333 | Сложный | 86 | 29.3333 |  | Сложный | 86 | 29.3333
[10 empty] | Сложный | 87 | 10 |  | Сложный | 87 | 10 |  | Сложный | 87 | 29.6667 |  | Сложный | 87 | 29.6667 |  | Сложный | 87 | 29.6667 | Сложный | 87 | 29.6667 | Сложный | 87 | 29.6667 |  | Сложный | 87 | 29.6667
[10 empty] | Сложный | 88 | 10 |  | Сложный | 88 | 10 |  | Сложный | 88 | 30 |  | Сложный | 88 | 30 |  | Сложный | 88 | 30 | Сложный | 88 | 30 | Сложный | 88 | 30 |  | Сложный | 88 | 30
[10 empty] | Сложный | 89 | 10 |  | Сложный | 89 | 10 |  | Сложный | 89 | 30.3333 |  | Сложный | 89 | 30.3333 |  | Сложный | 89 | 30.3333 | Сложный | 89 | 30.3333 | Сложный | 89 | 30.3333 |  | Сложный | 89 | 30.3333
[10 empty] | Сложный | 90 | 10 |  | Сложный | 90 | 10 |  | Сложный | 90 | 30.6667 |  | Сложный | 90 | 30.6667 |  | Сложный | 90 | 30.6667 | Сложный | 90 | 30.6667 | Сложный | 90 | 30.6667 |  | Сложный | 90 | 30.6667
[10 empty] | Сложный | 91 | 11 |  | Сложный | 91 | 11 |  | Сложный | 91 | 31 |  | Сложный | 91 | 31 |  | Сложный | 91 | 31 | Сложный | 91 | 31 | Сложный | 91 | 31 |  | Сложный | 91 | 31
[10 empty] | Сложный | 92 | 11 |  | Сложный | 92 | 11 |  | Сложный | 92 | 31.3333 |  | Сложный | 92 | 31.3333 |  | Сложный | 92 | 31.3333 | Сложный | 92 | 31.3333 | Сложный | 92 | 31.3333 |  | Сложный | 92 | 31.3333
[10 empty] | Сложный | 93 | 11 |  | Сложный | 93 | 11 |  | Сложный | 93 | 31.6667 |  | Сложный | 93 | 31.6667 |  | Сложный | 93 | 31.6667 | Сложный | 93 | 31.6667 | Сложный | 93 | 31.6667 |  | Сложный | 93 | 31.6667
[10 empty] | Сложный | 94 | 11 |  | Сложный | 94 | 11 |  | Сложный | 94 | 32 |  | Сложный | 94 | 32 |  | Сложный | 94 | 32 | Сложный | 94 | 32 | Сложный | 94 | 32 |  | Сложный | 94 | 32
[10 empty] | Сложный | 95 | 11 |  | Сложный | 95 | 11 |  | Сложный | 95 | 32.3333 |  | Сложный | 95 | 32.3333 |  | Сложный | 95 | 32.3333 | Сложный | 95 | 32.3333 | Сложный | 95 | 32.3333 |  | Сложный | 95 | 32.3333
[10 empty] | Сложный | 96 | 11 |  | Сложный | 96 | 11 |  | Сложный | 96 | 32.6667 |  | Сложный | 96 | 32.6667 |  | Сложный | 96 | 32.6667 | Сложный | 96 | 32.6667 | Сложный | 96 | 32.6667 |  | Сложный | 96 | 32.6667
[10 empty] | Сложный | 97 | 11 |  | Сложный | 97 | 11 |  | Сложный | 97 | 33 |  | Сложный | 97 | 33 |  | Сложный | 97 | 33 | Сложный | 97 | 33 | Сложный | 97 | 33 |  | Сложный | 97 | 33
[10 empty] | Сложный | 98 | 11 |  | Сложный | 98 | 11 |  | Сложный | 98 | 33.3333 |  | Сложный | 98 | 33.3333 |  | Сложный | 98 | 33.3333 | Сложный | 98 | 33.3333 | Сложный | 98 | 33.3333 |  | Сложный | 98 | 33.3333
[10 empty] | Сложный | 99 | 11 |  | Сложный | 99 | 11 |  | Сложный | 99 | 33.6667 |  | Сложный | 99 | 33.6667 |  | Сложный | 99 | 33.6667 | Сложный | 99 | 33.6667 | Сложный | 99 | 33.6667 |  | Сложный | 99 | 33.6667
[10 empty] | Сложный | 100 | 12 |  | Сложный | 100 | 12 |  | Сложный | 100 | 34 |  | Сложный | 100 | 34 |  | Сложный | 100 | 34 | Сложный | 100 | 34 | Сложный | 100 | 34 |  | Сложный | 100 | 34
[10 empty] | Сложный | 101 | 12 |  | Сложный | 101 | 12 |  | Сложный | 101 | 34.3333 |  | Сложный | 101 | 34.3333 |  | Сложный | 101 | 34.3333 | Сложный | 101 | 34.3333 | Сложный | 101 | 34.3333 |  | Сложный | 101 | 34.3333
[10 empty] | Сложный | 102 | 12 |  | Сложный | 102 | 12 |  | Сложный | 102 | 34.6667 |  | Сложный | 102 | 34.6667 |  | Сложный | 102 | 34.6667 | Сложный | 102 | 34.6667 | Сложный | 102 | 34.6667 |  | Сложный | 102 | 34.6667
[10 empty] | Сложный | 103 | 12 |  | Сложный | 103 | 12 |  | Сложный | 103 | 35 |  | Сложный | 103 | 35 |  | Сложный | 103 | 35 | Сложный | 103 | 35 | Сложный | 103 | 35 |  | Сложный | 103 | 35
[10 empty] | Сложный | 104 | 12 |  | Сложный | 104 | 12 |  | Сложный | 104 | 35.3333 |  | Сложный | 104 | 35.3333 |  | Сложный | 104 | 35.3333 | Сложный | 104 | 35.3333 | Сложный | 104 | 35.3333 |  | Сложный | 104 | 35.3333
[10 empty] | Сложный | 105 | 12 |  | Сложный | 105 | 12 |  | Сложный | 105 | 35.6667 |  | Сложный | 105 | 35.6667 |  | Сложный | 105 | 35.6667 | Сложный | 105 | 35.6667 | Сложный | 105 | 35.6667 |  | Сложный | 105 | 35.6667
[10 empty] | Сложный | 106 | 12 |  | Сложный | 106 | 12 |  | Сложный | 106 | 36 |  | Сложный | 106 | 36 |  | Сложный | 106 | 36 | Сложный | 106 | 36 | Сложный | 106 | 36 |  | Сложный | 106 | 36
[10 empty] | Сложный | 107 | 12 |  | Сложный | 107 | 12 |  | Сложный | 107 | 36.3333 |  | Сложный | 107 | 36.3333 |  | Сложный | 107 | 36.3333 | Сложный | 107 | 36.3333 | Сложный | 107 | 36.3333 |  | Сложный | 107 | 36.3333
[10 empty] | Сложный | 108 | 12 |  | Сложный | 108 | 12 |  | Сложный | 108 | 36.6667 |  | Сложный | 108 | 36.6667 |  | Сложный | 108 | 36.6667 | Сложный | 108 | 36.6667 | Сложный | 108 | 36.6667 |  | Сложный | 108 | 36.6667
[10 empty] | Сложный | 109 | 13 |  | Сложный | 109 | 13 |  | Сложный | 109 | 37 |  | Сложный | 109 | 37 |  | Сложный | 109 | 37 | Сложный | 109 | 37 | Сложный | 109 | 37 |  | Сложный | 109 | 37
[10 empty] | Сложный | 110 | 13 |  | Сложный | 110 | 13 |  | Сложный | 110 | 37.3333 |  | Сложный | 110 | 37.3333 |  | Сложный | 110 | 37.3333 | Сложный | 110 | 37.3333 | Сложный | 110 | 37.3333 |  | Сложный | 110 | 37.3333
[10 empty] | Сложный | 111 | 13 |  | Сложный | 111 | 13 |  | Сложный | 111 | 37.6667 |  | Сложный | 111 | 37.6667 |  | Сложный | 111 | 37.6667 | Сложный | 111 | 37.6667 | Сложный | 111 | 37.6667 |  | Сложный | 111 | 37.6667
[10 empty] | Сложный | 112 | 13 |  | Сложный | 112 | 13 |  | Сложный | 112 | 38 |  | Сложный | 112 | 38 |  | Сложный | 112 | 38 | Сложный | 112 | 38 | Сложный | 112 | 38 |  | Сложный | 112 | 38
[10 empty] | Сложный | 113 | 13 |  | Сложный | 113 | 13 |  | Сложный | 113 | 38.3333 |  | Сложный | 113 | 38.3333 |  | Сложный | 113 | 38.3333 | Сложный | 113 | 38.3333 | Сложный | 113 | 38.3333 |  | Сложный | 113 | 38.3333
[10 empty] | Сложный | 114 | 13 |  | Сложный | 114 | 13 |  | Сложный | 114 | 38.6667 |  | Сложный | 114 | 38.6667 |  | Сложный | 114 | 38.6667 | Сложный | 114 | 38.6667 | Сложный | 114 | 38.6667 |  | Сложный | 114 | 38.6667
[10 empty] | Сложный | 115 | 13 |  | Сложный | 115 | 13 |  | Сложный | 115 | 39 |  | Сложный | 115 | 39 |  | Сложный | 115 | 39 | Сложный | 115 | 39 | Сложный | 115 | 39 |  | Сложный | 115 | 39
[10 empty] | Сложный | 116 | 13 |  | Сложный | 116 | 13 |  | Сложный | 116 | 39.3333 |  | Сложный | 116 | 39.3333 |  | Сложный | 116 | 39.3333 | Сложный | 116 | 39.3333 | Сложный | 116 | 39.3333 |  | Сложный | 116 | 39.3333
[10 empty] | Сложный | 117 | 13 |  | Сложный | 117 | 13 |  | Сложный | 117 | 39.6667 |  | Сложный | 117 | 39.6667 |  | Сложный | 117 | 39.6667 | Сложный | 117 | 39.6667 | Сложный | 117 | 39.6667 |  | Сложный | 117 | 39.6667
[10 empty] | Сложный | 118 | 14 |  | Сложный | 118 | 14 |  | Сложный | 118 | 40 |  | Сложный | 118 | 40 |  | Сложный | 118 | 40 | Сложный | 118 | 40 | Сложный | 118 | 40 |  | Сложный | 118 | 40
[10 empty] | Сложный | 119 | 14 |  | Сложный | 119 | 14 |  | Сложный | 119 | 40.3333 |  | Сложный | 119 | 40.3333 |  | Сложный | 119 | 40.3333 | Сложный | 119 | 40.3333 | Сложный | 119 | 40.3333 |  | Сложный | 119 | 40.3333
[10 empty] | Сложный | 120 | 14 |  | Сложный | 120 | 14 |  | Сложный | 120 | 40.6667 |  | Сложный | 120 | 40.6667 |  | Сложный | 120 | 40.6667 | Сложный | 120 | 40.6667 | Сложный | 120 | 40.6667 |  | Сложный | 120 | 40.6667
[10 empty] | Сложный | 121 | 14 |  | Сложный | 121 | 14 |  | Сложный | 121 | 41 |  | Сложный | 121 | 41 |  | Сложный | 121 | 41 | Сложный | 121 | 41 | Сложный | 121 | 41 |  | Сложный | 121 | 41
[10 empty] | Сложный | 122 | 14 |  | Сложный | 122 | 14 |  | Сложный | 122 | 41.3333 |  | Сложный | 122 | 41.3333 |  | Сложный | 122 | 41.3333 | Сложный | 122 | 41.3333 | Сложный | 122 | 41.3333 |  | Сложный | 122 | 41.3333
[10 empty] | Сложный | 123 | 14 |  | Сложный | 123 | 14 |  | Сложный | 123 | 41.6667 |  | Сложный | 123 | 41.6667 |  | Сложный | 123 | 41.6667 | Сложный | 123 | 41.6667 | Сложный | 123 | 41.6667 |  | Сложный | 123 | 41.6667
[10 empty] | Сложный | 124 | 14 |  | Сложный | 124 | 14 |  | Сложный | 124 | 42 |  | Сложный | 124 | 42 |  | Сложный | 124 | 42 | Сложный | 124 | 42 | Сложный | 124 | 42 |  | Сложный | 124 | 42
[10 empty] | Сложный | 125 | 14 |  | Сложный | 125 | 14 |  | Сложный | 125 | 42.3333 |  | Сложный | 125 | 42.3333 |  | Сложный | 125 | 42.3333 | Сложный | 125 | 42.3333 | Сложный | 125 | 42.3333 |  | Сложный | 125 | 42.3333
[10 empty] | Сложный | 126 | 14 |  | Сложный | 126 | 14 |  | Сложный | 126 | 42.6667 |  | Сложный | 126 | 42.6667 |  | Сложный | 126 | 42.6667 | Сложный | 126 | 42.6667 | Сложный | 126 | 42.6667 |  | Сложный | 126 | 42.6667
[10 empty] | Сложный | 127 | 15 |  | Сложный | 127 | 15 |  | Сложный | 127 | 43 |  | Сложный | 127 | 43 |  | Сложный | 127 | 43 | Сложный | 127 | 43 | Сложный | 127 | 43 |  | Сложный | 127 | 43
[10 empty] | Сложный | 128 | 15 |  | Сложный | 128 | 15 |  | Сложный | 128 | 43.3333 |  | Сложный | 128 | 43.3333 |  | Сложный | 128 | 43.3333 | Сложный | 128 | 43.3333 | Сложный | 128 | 43.3333 |  | Сложный | 128 | 43.3333
[10 empty] | Сложный | 129 | 15 |  | Сложный | 129 | 15 |  | Сложный | 129 | 43.6667 |  | Сложный | 129 | 43.6667 |  | Сложный | 129 | 43.6667 | Сложный | 129 | 43.6667 | Сложный | 129 | 43.6667 |  | Сложный | 129 | 43.6667
[10 empty] | Сложный | 130 | 15 |  | Сложный | 130 | 15 |  | Сложный | 130 | 44 |  | Сложный | 130 | 44 |  | Сложный | 130 | 44 | Сложный | 130 | 44 | Сложный | 130 | 44 |  | Сложный | 130 | 44
[10 empty] | Сложный | 131 | 15 |  | Сложный | 131 | 15 |  | Сложный | 131 | 44.3333 |  | Сложный | 131 | 44.3333 |  | Сложный | 131 | 44.3333 | Сложный | 131 | 44.3333 | Сложный | 131 | 44.3333 |  | Сложный | 131 | 44.3333
[10 empty] | Сложный | 132 | 15 |  | Сложный | 132 | 15 |  | Сложный | 132 | 44.6667 |  | Сложный | 132 | 44.6667 |  | Сложный | 132 | 44.6667 | Сложный | 132 | 44.6667 | Сложный | 132 | 44.6667 |  | Сложный | 132 | 44.6667
[10 empty] | Сложный | 133 | 15 |  | Сложный | 133 | 15 |  | Сложный | 133 | 45 |  | Сложный | 133 | 45 |  | Сложный | 133 | 45 | Сложный | 133 | 45 | Сложный | 133 | 45 |  | Сложный | 133 | 45
[10 empty] | Сложный | 134 | 15 |  | Сложный | 134 | 15 |  | Сложный | 134 | 45.3333 |  | Сложный | 134 | 45.3333 |  | Сложный | 134 | 45.3333 | Сложный | 134 | 45.3333 | Сложный | 134 | 45.3333 |  | Сложный | 134 | 45.3333
[10 empty] | Сложный | 135 | 15 |  | Сложный | 135 | 15 |  | Сложный | 135 | 45.6667 |  | Сложный | 135 | 45.6667 |  | Сложный | 135 | 45.6667 | Сложный | 135 | 45.6667 | Сложный | 135 | 45.6667 |  | Сложный | 135 | 45.6667
[10 empty] | Сложный | 136 | 16 |  | Сложный | 136 | 16 |  | Сложный | 136 | 46 |  | Сложный | 136 | 46 |  | Сложный | 136 | 46 | Сложный | 136 | 46 | Сложный | 136 | 46 |  | Сложный | 136 | 46
[10 empty] | Сложный | 137 | 16 |  | Сложный | 137 | 16 |  | Сложный | 137 | 46.3333 |  | Сложный | 137 | 46.3333 |  | Сложный | 137 | 46.3333 | Сложный | 137 | 46.3333 | Сложный | 137 | 46.3333 |  | Сложный | 137 | 46.3333
[10 empty] | Сложный | 138 | 16 |  | Сложный | 138 | 16 |  | Сложный | 138 | 46.6667 |  | Сложный | 138 | 46.6667 |  | Сложный | 138 | 46.6667 | Сложный | 138 | 46.6667 | Сложный | 138 | 46.6667 |  | Сложный | 138 | 46.6667
[10 empty] | Сложный | 139 | 16 |  | Сложный | 139 | 16 |  | Сложный | 139 | 47 |  | Сложный | 139 | 47 |  | Сложный | 139 | 47 | Сложный | 139 | 47 | Сложный | 139 | 47 |  | Сложный | 139 | 47
[10 empty] | Сложный | 140 | 16 |  | Сложный | 140 | 16 |  | Сложный | 140 | 47.3333 |  | Сложный | 140 | 47.3333 |  | Сложный | 140 | 47.3333 | Сложный | 140 | 47.3333 | Сложный | 140 | 47.3333 |  | Сложный | 140 | 47.3333
[10 empty] | Сложный | 141 | 16 |  | Сложный | 141 | 16 |  | Сложный | 141 | 47.6667 |  | Сложный | 141 | 47.6667 |  | Сложный | 141 | 47.6667 | Сложный | 141 | 47.6667 | Сложный | 141 | 47.6667 |  | Сложный | 141 | 47.6667
[10 empty] | Сложный | 142 | 16 |  | Сложный | 142 | 16 |  | Сложный | 142 | 48 |  | Сложный | 142 | 48 |  | Сложный | 142 | 48 | Сложный | 142 | 48 | Сложный | 142 | 48 |  | Сложный | 142 | 48
[10 empty] | Сложный | 143 | 16 |  | Сложный | 143 | 16 |  | Сложный | 143 | 48.3333 |  | Сложный | 143 | 48.3333 |  | Сложный | 143 | 48.3333 | Сложный | 143 | 48.3333 | Сложный | 143 | 48.3333 |  | Сложный | 143 | 48.3333
[10 empty] | Сложный | 144 | 16 |  | Сложный | 144 | 16 |  | Сложный | 144 | 48.6667 |  | Сложный | 144 | 48.6667 |  | Сложный | 144 | 48.6667 | Сложный | 144 | 48.6667 | Сложный | 144 | 48.6667 |  | Сложный | 144 | 48.6667
[10 empty] | Сложный | 145 | 17 |  | Сложный | 145 | 17 |  | Сложный | 145 | 49 |  | Сложный | 145 | 49 |  | Сложный | 145 | 49 | Сложный | 145 | 49 | Сложный | 145 | 49 |  | Сложный | 145 | 49
[10 empty] | Сложный | 146 | 17 |  | Сложный | 146 | 17 |  | Сложный | 146 | 49.3333 |  | Сложный | 146 | 49.3333 |  | Сложный | 146 | 49.3333 | Сложный | 146 | 49.3333 | Сложный | 146 | 49.3333 |  | Сложный | 146 | 49.3333
[10 empty] | Сложный | 147 | 17 |  | Сложный | 147 | 17 |  | Сложный | 147 | 49.6667 |  | Сложный | 147 | 49.6667 |  | Сложный | 147 | 49.6667 | Сложный | 147 | 49.6667 | Сложный | 147 | 49.6667 |  | Сложный | 147 | 49.6667
[10 empty] | Сложный | 148 | 17 |  | Сложный | 148 | 17 |  | Сложный | 148 | 50 |  | Сложный | 148 | 50 |  | Сложный | 148 | 50 | Сложный | 148 | 50 | Сложный | 148 | 50 |  | Сложный | 148 | 50
[10 empty] | Сложный | 149 | 17 |  | Сложный | 149 | 17 |  | Сложный | 149 | 50.3333 |  | Сложный | 149 | 50.3333 |  | Сложный | 149 | 50.3333 | Сложный | 149 | 50.3333 | Сложный | 149 | 50.3333 |  | Сложный | 149 | 50.3333
[10 empty] | Сложный | 150 | 17 |  | Сложный | 150 | 17 |  | Сложный | 150 | 50.6667 |  | Сложный | 150 | 50.6667 |  | Сложный | 150 | 50.6667 | Сложный | 150 | 50.6667 | Сложный | 150 | 50.6667 |  | Сложный | 150 | 50.6667
[10 empty] | Сложный | 151 | 17 |  | Сложный | 151 | 17 |  | Сложный | 151 | 51 |  | Сложный | 151 | 51 |  | Сложный | 151 | 51 | Сложный | 151 | 51 | Сложный | 151 | 51 |  | Сложный | 151 | 51
[10 empty] | Сложный | 152 | 17 |  | Сложный | 152 | 17 |  | Сложный | 152 | 51.3333 |  | Сложный | 152 | 51.3333 |  | Сложный | 152 | 51.3333 | Сложный | 152 | 51.3333 | Сложный | 152 | 51.3333 |  | Сложный | 152 | 51.3333
[10 empty] | Сложный | 153 | 17 |  | Сложный | 153 | 17 |  | Сложный | 153 | 51.6667 |  | Сложный | 153 | 51.6667 |  | Сложный | 153 | 51.6667 | Сложный | 153 | 51.6667 | Сложный | 153 | 51.6667 |  | Сложный | 153 | 51.6667
[10 empty] | Сложный | 154 | 18 |  | Сложный | 154 | 18 |  | Сложный | 154 | 52 |  | Сложный | 154 | 52 |  | Сложный | 154 | 52 | Сложный | 154 | 52 | Сложный | 154 | 52 |  | Сложный | 154 | 52
[10 empty] | Сложный | 155 | 18 |  | Сложный | 155 | 18 |  | Сложный | 155 | 52.3333 |  | Сложный | 155 | 52.3333 |  | Сложный | 155 | 52.3333 | Сложный | 155 | 52.3333 | Сложный | 155 | 52.3333 |  | Сложный | 155 | 52.3333
[10 empty] | Сложный | 156 | 18 |  | Сложный | 156 | 18 |  | Сложный | 156 | 52.6667 |  | Сложный | 156 | 52.6667 |  | Сложный | 156 | 52.6667 | Сложный | 156 | 52.6667 | Сложный | 156 | 52.6667 |  | Сложный | 156 | 52.6667
[10 empty] | Сложный | 157 | 18 |  | Сложный | 157 | 18 |  | Сложный | 157 | 53 |  | Сложный | 157 | 53 |  | Сложный | 157 | 53 | Сложный | 157 | 53 | Сложный | 157 | 53 |  | Сложный | 157 | 53
[10 empty] | Сложный | 158 | 18 |  | Сложный | 158 | 18 |  | Сложный | 158 | 53.3333 |  | Сложный | 158 | 53.3333 |  | Сложный | 158 | 53.3333 | Сложный | 158 | 53.3333 | Сложный | 158 | 53.3333 |  | Сложный | 158 | 53.3333
[10 empty] | Сложный | 159 | 18 |  | Сложный | 159 | 18 |  | Сложный | 159 | 53.6667 |  | Сложный | 159 | 53.6667 |  | Сложный | 159 | 53.6667 | Сложный | 159 | 53.6667 | Сложный | 159 | 53.6667 |  | Сложный | 159 | 53.6667
[10 empty] | Сложный | 160 | 18 |  | Сложный | 160 | 18 |  | Сложный | 160 | 54 |  | Сложный | 160 | 54 |  | Сложный | 160 | 54 | Сложный | 160 | 54 | Сложный | 160 | 54 |  | Сложный | 160 | 54
[10 empty] | Сложный | 161 | 18 |  | Сложный | 161 | 18 |  | Сложный | 161 | 54.3333 |  | Сложный | 161 | 54.3333 |  | Сложный | 161 | 54.3333 | Сложный | 161 | 54.3333 | Сложный | 161 | 54.3333 |  | Сложный | 161 | 54.3333
[10 empty] | Сложный | 162 | 18 |  | Сложный | 162 | 18 |  | Сложный | 162 | 54.6667 |  | Сложный | 162 | 54.6667 |  | Сложный | 162 | 54.6667 | Сложный | 162 | 54.6667 | Сложный | 162 | 54.6667 |  | Сложный | 162 | 54.6667
[10 empty] | Сложный | 163 | 19 |  | Сложный | 163 | 19 |  | Сложный | 163 | 55 |  | Сложный | 163 | 55 |  | Сложный | 163 | 55 | Сложный | 163 | 55 | Сложный | 163 | 55 |  | Сложный | 163 | 55
[10 empty] | Сложный | 164 | 19 |  | Сложный | 164 | 19 |  | Сложный | 164 | 55.3333 |  | Сложный | 164 | 55.3333 |  | Сложный | 164 | 55.3333 | Сложный | 164 | 55.3333 | Сложный | 164 | 55.3333 |  | Сложный | 164 | 55.3333
[10 empty] | Сложный | 165 | 19 |  | Сложный | 165 | 19 |  | Сложный | 165 | 55.6667 |  | Сложный | 165 | 55.6667 |  | Сложный | 165 | 55.6667 | Сложный | 165 | 55.6667 | Сложный | 165 | 55.6667 |  | Сложный | 165 | 55.6667
[10 empty] | Сложный | 166 | 19 |  | Сложный | 166 | 19 |  | Сложный | 166 | 56 |  | Сложный | 166 | 56 |  | Сложный | 166 | 56 | Сложный | 166 | 56 | Сложный | 166 | 56 |  | Сложный | 166 | 56
[10 empty] | Сложный | 167 | 19 |  | Сложный | 167 | 19 |  | Сложный | 167 | 56.3333 |  | Сложный | 167 | 56.3333 |  | Сложный | 167 | 56.3333 | Сложный | 167 | 56.3333 | Сложный | 167 | 56.3333 |  | Сложный | 167 | 56.3333
[10 empty] | Сложный | 168 | 19 |  | Сложный | 168 | 19 |  | Сложный | 168 | 56.6667 |  | Сложный | 168 | 56.6667 |  | Сложный | 168 | 56.6667 | Сложный | 168 | 56.6667 | Сложный | 168 | 56.6667 |  | Сложный | 168 | 56.6667
[10 empty] | Сложный | 169 | 19 |  | Сложный | 169 | 19 |  | Сложный | 169 | 57 |  | Сложный | 169 | 57 |  | Сложный | 169 | 57 | Сложный | 169 | 57 | Сложный | 169 | 57 |  | Сложный | 169 | 57
[10 empty] | Сложный | 170 | 19 |  | Сложный | 170 | 19 |  | Сложный | 170 | 57.3333 |  | Сложный | 170 | 57.3333 |  | Сложный | 170 | 57.3333 | Сложный | 170 | 57.3333 | Сложный | 170 | 57.3333 |  | Сложный | 170 | 57.3333
[10 empty] | Сложный | 171 | 19 |  | Сложный | 171 | 19 |  | Сложный | 171 | 57.6667 |  | Сложный | 171 | 57.6667 |  | Сложный | 171 | 57.6667 | Сложный | 171 | 57.6667 | Сложный | 171 | 57.6667 |  | Сложный | 171 | 57.6667
[10 empty] | Сложный | 172 | 20 |  | Сложный | 172 | 20 |  | Сложный | 172 | 58 |  | Сложный | 172 | 58 |  | Сложный | 172 | 58 | Сложный | 172 | 58 | Сложный | 172 | 58 |  | Сложный | 172 | 58
[10 empty] | Сложный | 173 | 20 |  | Сложный | 173 | 20 |  | Сложный | 173 | 58.3333 |  | Сложный | 173 | 58.3333 |  | Сложный | 173 | 58.3333 | Сложный | 173 | 58.3333 | Сложный | 173 | 58.3333 |  | Сложный | 173 | 58.3333
[10 empty] | Сложный | 174 | 20 |  | Сложный | 174 | 20 |  | Сложный | 174 | 58.6667 |  | Сложный | 174 | 58.6667 |  | Сложный | 174 | 58.6667 | Сложный | 174 | 58.6667 | Сложный | 174 | 58.6667 |  | Сложный | 174 | 58.6667
[10 empty] | Сложный | 175 | 20 |  | Сложный | 175 | 20 |  | Сложный | 175 | 59 |  | Сложный | 175 | 59 |  | Сложный | 175 | 59 | Сложный | 175 | 59 | Сложный | 175 | 59 |  | Сложный | 175 | 59
[10 empty] | Сложный | 176 | 20 |  | Сложный | 176 | 20 |  | Сложный | 176 | 59.3333 |  | Сложный | 176 | 59.3333 |  | Сложный | 176 | 59.3333 | Сложный | 176 | 59.3333 | Сложный | 176 | 59.3333 |  | Сложный | 176 | 59.3333
[10 empty] | Сложный | 177 | 20 |  | Сложный | 177 | 20 |  | Сложный | 177 | 59.6667 |  | Сложный | 177 | 59.6667 |  | Сложный | 177 | 59.6667 | Сложный | 177 | 59.6667 | Сложный | 177 | 59.6667 |  | Сложный | 177 | 59.6667
[10 empty] | Сложный | 178 | 20 |  | Сложный | 178 | 20 |  | Сложный | 178 | 60 |  | Сложный | 178 | 60 |  | Сложный | 178 | 60 | Сложный | 178 | 60 | Сложный | 178 | 60 |  | Сложный | 178 | 60
[10 empty] | Сложный | 179 | 20 |  | Сложный | 179 | 20 |  | Сложный | 179 | 60.3333 |  | Сложный | 179 | 60.3333 |  | Сложный | 179 | 60.3333 | Сложный | 179 | 60.3333 | Сложный | 179 | 60.3333 |  | Сложный | 179 | 60.3333
[10 empty] | Сложный | 180 | 20 |  | Сложный | 180 | 20 |  | Сложный | 180 | 60.6667 |  | Сложный | 180 | 60.6667 |  | Сложный | 180 | 60.6667 | Сложный | 180 | 60.6667 | Сложный | 180 | 60.6667 |  | Сложный | 180 | 60.6667
[10 empty] | Сложный | 181 | 21 |  | Сложный | 181 | 21 |  | Сложный | 181 | 61 |  | Сложный | 181 | 61 |  | Сложный | 181 | 61 | Сложный | 181 | 61 | Сложный | 181 | 61 |  | Сложный | 181 | 61
[10 empty] | Сложный | 182 | 21 |  | Сложный | 182 | 21 |  | Сложный | 182 | 61.3333 |  | Сложный | 182 | 61.3333 |  | Сложный | 182 | 61.3333 | Сложный | 182 | 61.3333 | Сложный | 182 | 61.3333 |  | Сложный | 182 | 61.3333
[10 empty] | Сложный | 183 | 21 |  | Сложный | 183 | 21 |  | Сложный | 183 | 61.6667 |  | Сложный | 183 | 61.6667 |  | Сложный | 183 | 61.6667 | Сложный | 183 | 61.6667 | Сложный | 183 | 61.6667 |  | Сложный | 183 | 61.6667
[10 empty] | Сложный | 184 | 21 |  | Сложный | 184 | 21 |  | Сложный | 184 | 62 |  | Сложный | 184 | 62 |  | Сложный | 184 | 62 | Сложный | 184 | 62 | Сложный | 184 | 62 |  | Сложный | 184 | 62
[10 empty] | Сложный | 185 | 21 |  | Сложный | 185 | 21 |  | Сложный | 185 | 62.3333 |  | Сложный | 185 | 62.3333 |  | Сложный | 185 | 62.3333 | Сложный | 185 | 62.3333 | Сложный | 185 | 62.3333 |  | Сложный | 185 | 62.3333
[10 empty] | Сложный | 186 | 21 |  | Сложный | 186 | 21 |  | Сложный | 186 | 62.6667 |  | Сложный | 186 | 62.6667 |  | Сложный | 186 | 62.6667 | Сложный | 186 | 62.6667 | Сложный | 186 | 62.6667 |  | Сложный | 186 | 62.6667
[10 empty] | Сложный | 187 | 21 |  | Сложный | 187 | 21 |  | Сложный | 187 | 63 |  | Сложный | 187 | 63 |  | Сложный | 187 | 63 | Сложный | 187 | 63 | Сложный | 187 | 63 |  | Сложный | 187 | 63
[10 empty] | Сложный | 188 | 21 |  | Сложный | 188 | 21 |  | Сложный | 188 | 63.3333 |  | Сложный | 188 | 63.3333 |  | Сложный | 188 | 63.3333 | Сложный | 188 | 63.3333 | Сложный | 188 | 63.3333 |  | Сложный | 188 | 63.3333
[10 empty] | Сложный | 189 | 21 |  | Сложный | 189 | 21 |  | Сложный | 189 | 63.6667 |  | Сложный | 189 | 63.6667 |  | Сложный | 189 | 63.6667 | Сложный | 189 | 63.6667 | Сложный | 189 | 63.6667 |  | Сложный | 189 | 63.6667
[10 empty] | Сложный | 190 | 22 |  | Сложный | 190 | 22 |  | Сложный | 190 | 64 |  | Сложный | 190 | 64 |  | Сложный | 190 | 64 | Сложный | 190 | 64 | Сложный | 190 | 64 |  | Сложный | 190 | 64
[10 empty] | Сложный | 191 | 22 |  | Сложный | 191 | 22 |  | Сложный | 191 | 64.3333 |  | Сложный | 191 | 64.3333 |  | Сложный | 191 | 64.3333 | Сложный | 191 | 64.3333 | Сложный | 191 | 64.3333 |  | Сложный | 191 | 64.3333
[10 empty] | Сложный | 192 | 22 |  | Сложный | 192 | 22 |  | Сложный | 192 | 64.6667 |  | Сложный | 192 | 64.6667 |  | Сложный | 192 | 64.6667 | Сложный | 192 | 64.6667 | Сложный | 192 | 64.6667 |  | Сложный | 192 | 64.6667
[10 empty] | Сложный | 193 | 22 |  | Сложный | 193 | 22 |  | Сложный | 193 | 65 |  | Сложный | 193 | 65 |  | Сложный | 193 | 65 | Сложный | 193 | 65 | Сложный | 193 | 65 |  | Сложный | 193 | 65
[10 empty] | Сложный | 194 | 22 |  | Сложный | 194 | 22 |  | Сложный | 194 | 65.3333 |  | Сложный | 194 | 65.3333 |  | Сложный | 194 | 65.3333 | Сложный | 194 | 65.3333 | Сложный | 194 | 65.3333 |  | Сложный | 194 | 65.3333
[10 empty] | Сложный | 195 | 22 |  | Сложный | 195 | 22 |  | Сложный | 195 | 65.6667 |  | Сложный | 195 | 65.6667 |  | Сложный | 195 | 65.6667 | Сложный | 195 | 65.6667 | Сложный | 195 | 65.6667 |  | Сложный | 195 | 65.6667
[10 empty] | Сложный | 196 | 22 |  | Сложный | 196 | 22 |  | Сложный | 196 | 66 |  | Сложный | 196 | 66 |  | Сложный | 196 | 66 | Сложный | 196 | 66 | Сложный | 196 | 66 |  | Сложный | 196 | 66
[10 empty] | Сложный | 197 | 22 |  | Сложный | 197 | 22 |  | Сложный | 197 | 66.3333 |  | Сложный | 197 | 66.3333 |  | Сложный | 197 | 66.3333 | Сложный | 197 | 66.3333 | Сложный | 197 | 66.3333 |  | Сложный | 197 | 66.3333
[10 empty] | Сложный | 198 | 22 |  | Сложный | 198 | 22 |  | Сложный | 198 | 66.6667 |  | Сложный | 198 | 66.6667 |  | Сложный | 198 | 66.6667 | Сложный | 198 | 66.6667 | Сложный | 198 | 66.6667 |  | Сложный | 198 | 66.6667
[10 empty] | Сложный | 199 | 23 |  | Сложный | 199 | 23 |  | Сложный | 199 | 67 |  | Сложный | 199 | 67 |  | Сложный | 199 | 67 | Сложный | 199 | 67 | Сложный | 199 | 67 |  | Сложный | 199 | 67
[10 empty] | Сложный | 200 | 23 |  | Сложный | 200 | 23 |  | Сложный | 200 | 67.3333 |  | Сложный | 200 | 67.3333 |  | Сложный | 200 | 67.3333 | Сложный | 200 | 67.3333 | Сложный | 200 | 67.3333 |  | Сложный | 200 | 67.3333
[10 empty] | Сложный | 201 | 23 |  | Сложный | 201 | 23 |  | Сложный | 201 | 67.6667 |  | Сложный | 201 | 67.6667 |  | Сложный | 201 | 67.6667 | Сложный | 201 | 67.6667 | Сложный | 201 | 67.6667 |  | Сложный | 201 | 67.6667
[10 empty] | Сложный | 202 | 23 |  | Сложный | 202 | 23 |  | Сложный | 202 | 68 |  | Сложный | 202 | 68 |  | Сложный | 202 | 68 | Сложный | 202 | 68 | Сложный | 202 | 68 |  | Сложный | 202 | 68
[10 empty] | Сложный | 203 | 23 |  | Сложный | 203 | 23 |  | Сложный | 203 | 68.3333 |  | Сложный | 203 | 68.3333 |  | Сложный | 203 | 68.3333 | Сложный | 203 | 68.3333 | Сложный | 203 | 68.3333 |  | Сложный | 203 | 68.3333
[10 empty] | Сложный | 204 | 23 |  | Сложный | 204 | 23 |  | Сложный | 204 | 68.6667 |  | Сложный | 204 | 68.6667 |  | Сложный | 204 | 68.6667 | Сложный | 204 | 68.6667 | Сложный | 204 | 68.6667 |  | Сложный | 204 | 68.6667
[10 empty] | Сложный | 205 | 23 |  | Сложный | 205 | 23 |  | Сложный | 205 | 69 |  | Сложный | 205 | 69 |  | Сложный | 205 | 69 | Сложный | 205 | 69 | Сложный | 205 | 69 |  | Сложный | 205 | 69
[10 empty] | Сложный | 206 | 23 |  | Сложный | 206 | 23 |  | Сложный | 206 | 69.3333 |  | Сложный | 206 | 69.3333 |  | Сложный | 206 | 69.3333 | Сложный | 206 | 69.3333 | Сложный | 206 | 69.3333 |  | Сложный | 206 | 69.3333
[10 empty] | Сложный | 207 | 23 |  | Сложный | 207 | 23 |  | Сложный | 207 | 69.6667 |  | Сложный | 207 | 69.6667 |  | Сложный | 207 | 69.6667 | Сложный | 207 | 69.6667 | Сложный | 207 | 69.6667 |  | Сложный | 207 | 69.6667
[10 empty] | Сложный | 208 | 24 |  | Сложный | 208 | 24 |  | Сложный | 208 | 70 |  | Сложный | 208 | 70 |  | Сложный | 208 | 70 | Сложный | 208 | 70 | Сложный | 208 | 70 |  | Сложный | 208 | 70
[10 empty] | Сложный | 209 | 24 |  | Сложный | 209 | 24 |  | Сложный | 209 | 70.3333 |  | Сложный | 209 | 70.3333 |  | Сложный | 209 | 70.3333 | Сложный | 209 | 70.3333 | Сложный | 209 | 70.3333 |  | Сложный | 209 | 70.3333
[10 empty] | Сложный | 210 | 24 |  | Сложный | 210 | 24 |  | Сложный | 210 | 70.6667 |  | Сложный | 210 | 70.6667 |  | Сложный | 210 | 70.6667 | Сложный | 210 | 70.6667 | Сложный | 210 | 70.6667 |  | Сложный | 210 | 70.6667
[10 empty] | Сложный | 211 | 24 |  | Сложный | 211 | 24 |  | Сложный | 211 | 71 |  | Сложный | 211 | 71 |  | Сложный | 211 | 71 | Сложный | 211 | 71 | Сложный | 211 | 71 |  | Сложный | 211 | 71
[10 empty] | Сложный | 212 | 24 |  | Сложный | 212 | 24 |  | Сложный | 212 | 71.3333 |  | Сложный | 212 | 71.3333 |  | Сложный | 212 | 71.3333 | Сложный | 212 | 71.3333 | Сложный | 212 | 71.3333 |  | Сложный | 212 | 71.3333
[10 empty] | Сложный | 213 | 24 |  | Сложный | 213 | 24 |  | Сложный | 213 | 71.6667 |  | Сложный | 213 | 71.6667 |  | Сложный | 213 | 71.6667 | Сложный | 213 | 71.6667 | Сложный | 213 | 71.6667 |  | Сложный | 213 | 71.6667
[10 empty] | Сложный | 214 | 24 |  | Сложный | 214 | 24 |  | Сложный | 214 | 72 |  | Сложный | 214 | 72 |  | Сложный | 214 | 72 | Сложный | 214 | 72 | Сложный | 214 | 72 |  | Сложный | 214 | 72
[10 empty] | Сложный | 215 | 24 |  | Сложный | 215 | 24 |  | Сложный | 215 | 72.3333 |  | Сложный | 215 | 72.3333 |  | Сложный | 215 | 72.3333 | Сложный | 215 | 72.3333 | Сложный | 215 | 72.3333 |  | Сложный | 215 | 72.3333
[10 empty] | Сложный | 216 | 24 |  | Сложный | 216 | 24 |  | Сложный | 216 | 72.6667 |  | Сложный | 216 | 72.6667 |  | Сложный | 216 | 72.6667 | Сложный | 216 | 72.6667 | Сложный | 216 | 72.6667 |  | Сложный | 216 | 72.6667
[10 empty] | Сложный | 217 | 25 |  | Сложный | 217 | 25 |  | Сложный | 217 | 73 |  | Сложный | 217 | 73 |  | Сложный | 217 | 73 | Сложный | 217 | 73 | Сложный | 217 | 73 |  | Сложный | 217 | 73
[10 empty] | Сложный | 218 | 25 |  | Сложный | 218 | 25 |  | Сложный | 218 | 73.3333 |  | Сложный | 218 | 73.3333 |  | Сложный | 218 | 73.3333 | Сложный | 218 | 73.3333 | Сложный | 218 | 73.3333 |  | Сложный | 218 | 73.3333
[10 empty] | Сложный | 219 | 25 |  | Сложный | 219 | 25 |  | Сложный | 219 | 73.6667 |  | Сложный | 219 | 73.6667 |  | Сложный | 219 | 73.6667 | Сложный | 219 | 73.6667 | Сложный | 219 | 73.6667 |  | Сложный | 219 | 73.6667
[10 empty] | Сложный | 220 | 25 |  | Сложный | 220 | 25 |  | Сложный | 220 | 74 |  | Сложный | 220 | 74 |  | Сложный | 220 | 74 | Сложный | 220 | 74 | Сложный | 220 | 74 |  | Сложный | 220 | 74
[10 empty] | Сложный | 221 | 25 |  | Сложный | 221 | 25 |  | Сложный | 221 | 74.3333 |  | Сложный | 221 | 74.3333 |  | Сложный | 221 | 74.3333 | Сложный | 221 | 74.3333 | Сложный | 221 | 74.3333 |  | Сложный | 221 | 74.3333
[10 empty] | Сложный | 222 | 25 |  | Сложный | 222 | 25 |  | Сложный | 222 | 74.6667 |  | Сложный | 222 | 74.6667 |  | Сложный | 222 | 74.6667 | Сложный | 222 | 74.6667 | Сложный | 222 | 74.6667 |  | Сложный | 222 | 74.6667
[10 empty] | Сложный | 223 | 25 |  | Сложный | 223 | 25 |  | Сложный | 223 | 75 |  | Сложный | 223 | 75 |  | Сложный | 223 | 75 | Сложный | 223 | 75 | Сложный | 223 | 75 |  | Сложный | 223 | 75
[10 empty] | Сложный | 224 | 25 |  | Сложный | 224 | 25 |  | Сложный | 224 | 75.3333 |  | Сложный | 224 | 75.3333 |  | Сложный | 224 | 75.3333 | Сложный | 224 | 75.3333 | Сложный | 224 | 75.3333 |  | Сложный | 224 | 75.3333
[10 empty] | Сложный | 225 | 25 |  | Сложный | 225 | 25 |  | Сложный | 225 | 75.6667 |  | Сложный | 225 | 75.6667 |  | Сложный | 225 | 75.6667 | Сложный | 225 | 75.6667 | Сложный | 225 | 75.6667 |  | Сложный | 225 | 75.6667
[10 empty] | Сложный | 226 | 26 |  | Сложный | 226 | 26 |  | Сложный | 226 | 76 |  | Сложный | 226 | 76 |  | Сложный | 226 | 76 | Сложный | 226 | 76 | Сложный | 226 | 76 |  | Сложный | 226 | 76
[10 empty] | Сложный | 227 | 26 |  | Сложный | 227 | 26 |  | Сложный | 227 | 76.3333 |  | Сложный | 227 | 76.3333 |  | Сложный | 227 | 76.3333 | Сложный | 227 | 76.3333 | Сложный | 227 | 76.3333 |  | Сложный | 227 | 76.3333
[10 empty] | Сложный | 228 | 26 |  | Сложный | 228 | 26 |  | Сложный | 228 | 76.6667 |  | Сложный | 228 | 76.6667 |  | Сложный | 228 | 76.6667 | Сложный | 228 | 76.6667 | Сложный | 228 | 76.6667 |  | Сложный | 228 | 76.6667
[10 empty] | Сложный | 229 | 26 |  | Сложный | 229 | 26 |  | Сложный | 229 | 77 |  | Сложный | 229 | 77 |  | Сложный | 229 | 77 | Сложный | 229 | 77 | Сложный | 229 | 77 |  | Сложный | 229 | 77
[10 empty] | Сложный | 230 | 26 |  | Сложный | 230 | 26 |  | Сложный | 230 | 77.3333 |  | Сложный | 230 | 77.3333 |  | Сложный | 230 | 77.3333 | Сложный | 230 | 77.3333 | Сложный | 230 | 77.3333 |  | Сложный | 230 | 77.3333
[10 empty] | Сложный | 231 | 26 |  | Сложный | 231 | 26 |  | Сложный | 231 | 77.6667 |  | Сложный | 231 | 77.6667 |  | Сложный | 231 | 77.6667 | Сложный | 231 | 77.6667 | Сложный | 231 | 77.6667 |  | Сложный | 231 | 77.6667
[10 empty] | Сложный | 232 | 26 |  | Сложный | 232 | 26 |  | Сложный | 232 | 78 |  | Сложный | 232 | 78 |  | Сложный | 232 | 78 | Сложный | 232 | 78 | Сложный | 232 | 78 |  | Сложный | 232 | 78
[10 empty] | Сложный | 233 | 26 |  | Сложный | 233 | 26 |  | Сложный | 233 | 78.3333 |  | Сложный | 233 | 78.3333 |  | Сложный | 233 | 78.3333 | Сложный | 233 | 78.3333 | Сложный | 233 | 78.3333 |  | Сложный | 233 | 78.3333
[10 empty] | Сложный | 234 | 26 |  | Сложный | 234 | 26 |  | Сложный | 234 | 78.6667 |  | Сложный | 234 | 78.6667 |  | Сложный | 234 | 78.6667 | Сложный | 234 | 78.6667 | Сложный | 234 | 78.6667 |  | Сложный | 234 | 78.6667
[10 empty] | Сложный | 235 | 27 |  | Сложный | 235 | 27 |  | Сложный | 235 | 79 |  | Сложный | 235 | 79 |  | Сложный | 235 | 79 | Сложный | 235 | 79 | Сложный | 235 | 79 |  | Сложный | 235 | 79
[10 empty] | Сложный | 236 | 27 |  | Сложный | 236 | 27 |  | Сложный | 236 | 79.3333 |  | Сложный | 236 | 79.3333 |  | Сложный | 236 | 79.3333 | Сложный | 236 | 79.3333 | Сложный | 236 | 79.3333 |  | Сложный | 236 | 79.3333
[10 empty] | Сложный | 237 | 27 |  | Сложный | 237 | 27 |  | Сложный | 237 | 79.6667 |  | Сложный | 237 | 79.6667 |  | Сложный | 237 | 79.6667 | Сложный | 237 | 79.6667 | Сложный | 237 | 79.6667 |  | Сложный | 237 | 79.6667
[10 empty] | Сложный | 238 | 27 |  | Сложный | 238 | 27 |  | Сложный | 238 | 80 |  | Сложный | 238 | 80 |  | Сложный | 238 | 80 | Сложный | 238 | 80 | Сложный | 238 | 80 |  | Сложный | 238 | 80
[10 empty] | Сложный | 239 | 27 |  | Сложный | 239 | 27 |  | Сложный | 239 | 80.3333 |  | Сложный | 239 | 80.3333 |  | Сложный | 239 | 80.3333 | Сложный | 239 | 80.3333 | Сложный | 239 | 80.3333 |  | Сложный | 239 | 80.3333
[10 empty] | Сложный | 240 | 27 |  | Сложный | 240 | 27 |  | Сложный | 240 | 80.6667 |  | Сложный | 240 | 80.6667 |  | Сложный | 240 | 80.6667 | Сложный | 240 | 80.6667 | Сложный | 240 | 80.6667 |  | Сложный | 240 | 80.6667
[10 empty] | Сложный | 241 | 27 |  | Сложный | 241 | 27 |  | Сложный | 241 | 81 |  | Сложный | 241 | 81 |  | Сложный | 241 | 81 | Сложный | 241 | 81 | Сложный | 241 | 81 |  | Сложный | 241 | 81
[10 empty] | Сложный | 242 | 27 |  | Сложный | 242 | 27 |  | Сложный | 242 | 81.3333 |  | Сложный | 242 | 81.3333 |  | Сложный | 242 | 81.3333 | Сложный | 242 | 81.3333 | Сложный | 242 | 81.3333 |  | Сложный | 242 | 81.3333
[10 empty] | Сложный | 243 | 27 |  | Сложный | 243 | 27 |  | Сложный | 243 | 81.6667 |  | Сложный | 243 | 81.6667 |  | Сложный | 243 | 81.6667 | Сложный | 243 | 81.6667 | Сложный | 243 | 81.6667 |  | Сложный | 243 | 81.6667

## Аналитика
Трудозатраты в разрезе Этапов и их соотношение в проекте | Соотношение к проекту | Ч/Д на этап | PM | DS Senior | DS middle | Arch | BI | Data Engineer | Ops (Dev/ML) | BusinAnalust
Этап 0. Подготовка инфраструктуры | 26.58% | 54.75 | 3 | 9.75 | 9 | 6.75 | 5.5 | 7.5 | 13.25 | 0
Этап 1: Подготовка и планирование | 10.68% | 22 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5
Этап 2: Сбор и анализ данных | 30.22% | 62.25 | 2.25 | 19 | 16 | 6 | 1 | 15 | 1 | 2
Этап 3: Моделирование | 13.11% | 27 | 1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0
Этап 4: Пуско-наладочные испытания и оптимизация | 9.054% | 18.65 | 3.1 | 3.25 | 4 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.1 | 0
Этап 5: Обучение и Документация | 4.976% | 10.25 | 2 | 1.25 | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | 1.5
Этап 6: Завершение проекта | 5.386% | 11.095 | 2.63 | 2.725 | 1.575 | 0.63 | 0.68 | 0.8625 | 0.5925 | 1.4
Итого: | 100% | 205.995 | 16.98 | 48.975 | 43.575 | 20.73 | 14.53 | 25.6125 | 25.6925 | 9.9
Бизнес домены данных. Указать количество в разрезе их сложности. | Бизнес Домен - область бизнеса, которая предлагается в рамках исследования. В ERP это модули программы. Например: транзакции, трафик, блок видеоданных, видеоряд, количество технологических переделов, виды продукции.
Количество и сложность источников данных (API, РестФулл, …). Указать количество в разрезе их сложности. | (API, РестФулл, …)
Уровень сложности проекта. Указать уровень сложности.
Количество, тип и сложность модели. Указать количество в разрезе их сложности.
По количеству WorkFlow процессов. Указать количество в разрезе их сложности.