## Ставки и расходы
Информация о проекте
Имя проекта:
| Код проекта: | ПРЕ
Заказчик:
| РП: | Осипов Алексей Владимирович
Дата старта
| Дата завершения | Длительность 13 мес.
1.1. Позиции и ставки
Кадровый грейд (справочное соответствие) | Позиция | Ставка себестоимости ч/д, руб. | Минимальная внешняя ставка ч/д, руб. | Рекомендуемая внешняя ставка ч/д, руб. | Расчетная внешняя ставка ч/д, руб. | Скидка | Скидка (внутренняя ставка)
17-18 кадровый грейд | 6. Sales Grade | 39120 | 60240 | 70080 | 70080 | 0% | 0%
16 кадровый грейд | 5. Sales Grade | 34039 | 51120 | 53040 | 53040
15 кадровый грейд | 4. Sales Grade | 30017 | 41760 | 41760 | 41760
14 кадровый грейд | 3. Sales Grade | 22711 | 31280 | 31280 | 31280
13 кадровый грейд | 2. Sales Grade | 17589 | 23120 | 23120 | 23120
10-12 кадровый грейд | 1. Sales Grade | 11280 | 14480 | 14480 | 14480
1.2 Команда
Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | ФИО | Роль | Позиция | Внутренняя ставка ч/д, руб. | Внешняя ставка ч/д, руб. | Наценка (%)
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0%
1.3 Команда, субподряд
Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Компания/ФИО/Роль | Ставка для компании ч/д, руб. | Ставка для клиента ч/д, руб. | Наценка (%)
1.4 Команда, группа компаний
Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Компания/ФИО/Роль | Ставка для компании ч/д, руб. | Ставка для клиента ч/д, руб. | Наценка (%)
Внутренние ставки по грейдам на 2024 |  |  | Внешние ставки по грейдам на 2024 (Письмо от Рубановой от 22.03.24) |  |  | Внутренние |  |  | Внешние
Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д |  | Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д
К1 | 1410 | 11280 | 1810 | 14480 |  | К5 | 4330 | 34640 | 6680 | 53440
К2 | 2160 | 17280 | 2890 | 23120 |  | К4 | 3720 | 29760 | 5220 | 41760
К3 | 2780 | 22240 | 3910 | 31280 |  | К3 | 2780 | 22240 | 3910 | 31280
К4 | 3720 | 29760 | 5220 | 41760 |  | К2 | 2160 | 17280 | 2890 | 23120
К5 | 4330 | 34640 | 6680 | 53440 |  | К1 | 1410 | 11280 | 1810 | 14480
Ставки по грейдам на 2025 (+ 10% от 2024 года)
Внутренние |  |  | Внешние |  |  | Внутренние |  |  | Внешние
Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д |  | Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д
К1 | 1551 | 12408 | 1991 | 15928 |  | К5 | 4763 | 38104 | 7348 | 58784
К2 | 2376 | 19008 | 3179 | 25432 |  | К4 | 4092 | 32736 | 5742 | 45936
К3 | 3058 | 24464 | 4301 | 34408 |  | К3 | 3058 | 24464 | 4301 | 34408
К4 | 4092 | 32736 | 5742 | 45936 |  | К2 | 2376 | 19008 | 3179 | 25432
К5 | 4763 | 38104 | 7348 | 58784 |  | К1 | 1551 | 12408 | 1991 | 15928
ставки по грейдам на 2025 (+ 5% от 2024 года)
Внутренние |  |  | Внешние |  |  | Внутренние |  |  | Внешние
Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д |  | Грейд | ч/ч | ч/д | ч/ч | ч/д
К1 | 1480.5 | 11844 | 1900.5 | 15204 |  | К5 | 4546.5 | 36372 | 7014 | 56112
К2 | 2268 | 18144 | 3034.5 | 24276 |  | К4 | 3906 | 31248 | 5481 | 43848
К3 | 2919 | 23352 | 4105.5 | 32844 |  | К3 | 2919 | 23352 | 4105.5 | 32844
К4 | 3906 | 31248 | 5481 | 43848 |  | К2 | 2268 | 18144 | 3034.5 | 24276
К5 | 4546.5 | 36372 | 7014 | 56112 |  | К1 | 1480.5 | 11844 | 1900.5 | 15204

## Калькулятор бюджета по этапам
2. Финансовые показатели проекта по этапам
Коэффициент | [10 empty] | с НДС
0% | [10 empty] | 0
ОПУ |  |  | Этапы проекта | [7 empty] | Итого
|  |  | Э1 | Э2
Трудозатраты, ч/д |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственные |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа компаний |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выручка |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Риски | 10%
Собственная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ГарантПод | 10%
Субподряд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | РП | 10%
Группа компаний |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Компания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Формула для надбавки Рисков, ГарПод и РП
Работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | =СУММЕСЛИ(Диапазон всех ролей и трудозатрат;Роль;Диапазаон всех трудозатрат)*коэф-нт
Прочие |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа Компаний |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа компаний |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль (%)
Собственная - %
Субподряд - %
Группа компаний - %
2.1-1 Калькулятор трудозатрат, собственные
Этап | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Описание работ | ФИО | Трудозатраты | Коэффициент уверенности | Резерв | Общие трудозатраты | Внутренняя стоимость | Расходы | Внешняя стоимость | Подлежит оплате | Выручка
|  |  |  | ч/д | % | ч/д | ч/д | ч/д, руб. | руб. | ч/д, руб. | % | руб.
Э1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого: |  |  |  | 0 | - | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2.1-2 Калькулятор трудозатрат, субподряд
Этап | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Описание работ | Участник субподряда |  |  |  | Трудозатраты | Ставка для компании | Стоимость для компании | Ставка для Клиента | Подлежит оплате | Выручка
[7 empty] | ч/д | ч/д, руб. | руб. | ч/д, руб. | % | руб.
Э1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Э2 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого: | [6 empty] | 0 | - | 0 | - |  | 0
2.1-3 Калькулятор трудозатрат, группа компаний
Этап | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Описание работ | Участник группы компаний |  |  |  | Трудозатраты | Ставка для компании | Стоимость для компании | Ставка для Клиента | Подлежит оплате | Выручка
[7 empty] | ч/д | ч/д, руб. | руб. | ч/д, руб. | % | руб.
Э1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Итого: | [6 empty] | 0 | - | 0 | - |  | 0
2.2-1 Прочие расходы, собственные
Этап | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Описание работ |  |  |  | Стоимость для компании | Подлежит оплате | Выручка | Комментарии
[6 empty] | руб. | % | руб.
0
0
0
0
0
Итого: | [5 empty] | 0 |  | 0
2.2-2 Прочие расходы, субподряд
Этап | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Описание работ | Участник субподряда |  |  | Стоимость для компании | Подлежит оплате | Выручка | Комментарии
[6 empty] | руб. | % | руб.
0
0
0
0
Итого: | [5 empty] | 0 |  | 0
2.2-3 Прочие расходы, группа компаний
Этап | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Описание работ | Участник группы компаний |  |  | Стоимость для компании | Подлежит оплате | Выручка | Комментарии
[6 empty] | руб. | % | руб.
0
0
0
0
0
Итого: | [5 empty] | 0 |  | 0
2.3-1 Командировочные расходы, собственные
Этап | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Категория расходов | Количество | Стоимость | Стоимость для компании | Подлежит оплате | Выручка | Описание категорий
|  |  |  | руб. | руб. | % | руб.
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во перелетов/переездов
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во км.
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во км.
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во ночей
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во суточных
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во трансферов
[5 empty] | 0 |  | 0 | Прочее
Итого: |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.3-1 Командировочные расходы, субподряд
Этап | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Категория расходов | Количество | Стоимость | Стоимость для компании | Подлежит оплате | Выручка | Описание категорий
|  |  |  | руб. | руб. | % | руб.
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во перелетов/переездов
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во перелетов/переездов
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во км.
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во ночей
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во суточных
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во трансферов
[5 empty] | 0 |  | 0 | Прочее
Итого: |  |  |  |  | 0 |  | 0
2.3-1 Командировочные расходы, группа компаний
Этап | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Категория расходов | Количество | Стоимость | Стоимость для компании | Подлежит оплате | Выручка | Описание категорий
|  |  |  | руб. | руб. | % | руб.
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во перелетов/переездов
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во перелетов/переездов
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во км.
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во ночей
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во суточных
[5 empty] | 0 |  | 0 | Кол-во трансферов
[5 empty] | 0 |  | 0 | Прочее
Итого: |  |  |  |  | 0 |  | 0

## Опросник
Кем заполняется | № | Тема вопроса | Вопрос | Ком | Ответ
Заполняется заказчиком | 1 | Определить заказчика и инвестора проекта | Инвестор | Например, в Банке А инвестор проекта совет председателей. Заказчик - Департамент Бухгалтерии. Пользователи системы – ключевые пользователи бухгалтерии разных департаментов учёта. Финансовая цель инвестора – сделать бухгалтерский учёт прозрачным, точным и получать оперативные показатели и отчёты в реальном времени.
| 2 |  | Заказчик (Бенифициар)
| 3 |  | Пользователи (Бизнес роль, аудитория):
| 4 |  | Какие финансовые цели инвестора
| 5 | Цель проекта | Основная задача | Например: Отслеживание и определение траектории движения посетителей внутри автосалона.
| 6 |  | Постановка задачи | Необходимо определить постановку задачи, какой ход выполнения проекта, какую работу необходимо провести. Например: трекинг посетителей от входа до выхода для гарантированно однократного учета каждого клиента.
| 7 |  | Конечная цель | Что является конечной целью Например: Ежедневный расчет количества уникальных посетителей в разрезе зон.
| 8 |  | Критерии успешности проекта | Понять конечную цель проекта, и что является критерием успешности выполнения проекта или метрики (какое численное изменение, имеющее смысл с бизнес-точки зрения, мы планируем получить), которые требуется добиться. Например: точность детекции людей на входе в автосалон - 98%, точность разделения людей на сотрудников и посетителей - 80%.
| 9 | Сроки проекта |  | Оценить реальные сроки с учётом сезонности, времени и праздничных дней. В период закрытия или в конце года нежелательно проводить тестирование и ОПЭ. Также необходимо учитывать реальные ресурсы и возможности исполнителя. Иногда, физически невозможно реализовать проект в указанный срок и его нужно переносить.
Заполняется совместно с Заказчиком и Исполнителем |  | Анализ исходных данных | Определить, какие и чьи это будут мощности | В разрезе сред разработки, тестирования, продуктива. Облако (Вид подписки: прерываемая, непрерываемая) или ОнПремайс (Ответственность по предоставлению доступа к ресурсам лежит на исполнителе).
|  |  | Требуется ли дозакупить оборудование | Достаточно ли мощностей, если "нет" до необходимо докупить.
|  |  | Дополнительно оборудование | Оборудование, которые может понадобиться для осуществления проекта. Например: камера, датчики, сенсоры.
|  | Драйверы |  | Для каждого проекта, продукта, услуги свои драйверы, которые влияют на трудозатраты.
Для ИИ
Заполняется совместно с Заказчиком и Исполнителем | 10 | Анализ исходных данных | Объём и характеристики исходных данных. | Оценить объём исходных данных и их характеристики. Например: табличне данные, неструктурированных данных, структуры данных, типы переменных и формат. Количество и сложность данных, необходимых для обучения и поддержки моделей ИИ, существенно влияет на стоимость проекта.
| 11 |  | Качество достаточности и валидации данных | (Опционально) Наличие ошибок, пропусков, дубликатов, аномалий или несоответствий. Если данные требуют очистки, нормализации или других процессов, это может повлиять на трудоемкость проекта. Если у нас исходных данных нет или они плохие, а мы собираемся строить на них модель ML, то от проекта лучше отказаться или необходимо привлекать субподрядчиков. Возможно покупка и поиск дополнительных данных.
| 12 |  | Возможность купить дополнительные или использовать публичные данные | (Опционально)
| 13 |  | Провести анализ исходных данных на предмет их качества разметки | Процесс добавления тэгов в сырые данные, с целью показать моделе машинного обучения целевые атрибуты (ответы), которые она должна предсказывать.
| 14 | Драйверы | Количество предполагаемых моделей | (Опционально) Количество, тип и сложность модели.
| 15 |  | Источники данных | Источники данных, их количество в инфраструктуре и способы их сбора
| 16 |  | Бизнес-домены. | Какие бизнес области входят в рамки проекта (закупки, финансы, производство, и тп)
| 17 |  | WorkFlow | Количество WorkFlow процессов
Заполняется Исполнителем | 18 | Техническая инфраструктура проекта | Технические характеристики и стеки технологий | если есть предпочтения и варианты предложений. В каких контурах осуществляется разработка, тестирование и пром использование.
| 19 |  | Определить, какие это будут мощности | В разрезе сред разработки, тестирования, продуктива. Облако (Вид подписки: прерываемая, непрерываемая) или ОнПремайс (Ответственность по предоставлению доступа к ресурсам лежит на исполнителе).
| 20 |  | Технические характеристики системы для машинного обучения | В разрезе сред разработки, тестирования, продуктива. Указать по порядку: CPU, GPU, RAM, SSD. Видеокарты по возрастанию мощности: Tesla V100, A100, H100 Средние характеристики: CPU - 64 Core, GPU – 2* A100, RAM - 128 Gb, SSD - 2 Tb.
| 21 |  | Среда объектного хранилища | Например, S3 (от Amazon), S3 Like, Google Cloud.
| 22 |  | Набор инструментов для управления моделями машинного обучения | Mlops инструменты. Например: ClearML
| 23 |  | Платформа для размети/управления данными для машинного обучения | Например: Label Studio
| 24 |  | Система для управления версионностью | Например: GIT и его аналоги. Принадлежит MS, возможно привлечение своих аналогов/репозитариев.
| 25 |  | Среда разработки | Например: JupyterHub/JupyterLab или заказчик сам предоставляет среду.
| 26 |  | Провести анализ исходных данных на предмет их качества разметки | Процесс добавления тэгов в сырые данные, чтобы показать моделе машинного обучения целевые атрибуты (ответы), которые она должна предсказывать.
| 27 |  | Типы моделей и алгоритмы | (если применимо на данном этапе). Использование сложных алгоритмов и моделей, таких как нейронные сети глубокого обучения, может требовать более высоких затрат на обучение и интеграцию.
| 28 |  | Выбор фреймворков | (если применимо на данном этапе) Например: PyTorch, TensorFlow
| 29 |  | Дополнительно оборудование | Оборудование, которые может понадобиться для осуществления проекта. Например: камера, датчики, сенсоры.

## Проектные ограничения
№ | Пункт требований | Ограничения

## Калькулятор
Статья затрат |  | Параметры | Расходы | Прибыль | Стоимость Без НДС | Стоимость С НДС | Маржа | Комментарий
aCRM | Внедрение | Пакетный маркетинг | 20463080 | 8653568 | 29116648 | 34939977.6 | 29.72% | Количество кампаний: 10 кампаний Количество пользователей: более 50 млн Средний размер сегментов: в зависимости от информационного канала от 50 тыс. до 2 млн редний размер контрольной группы: в зависимости от информационного канала.
| Лицензия | Пакетный маркетинг. Клиентская база анлим | 0 | 0 |  | 0
Kore.DWH | Внедрение | Инсталляция и внедрение | 333600 | 135600 | 469200 | 563040 | 28.9% | Риски и ГП не заложены
| Лицензия | бессрочная лицензия на базовый пакет |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100% | Лицензируется по провайдерам ресурсов Лицензии: 5 млн – бессрочная лицензия на базовый пакет
Нормализатор | Внедрение | Инсталляция и внедрение | 667200 | 271200 | 938400 | 1126080 | 28.9% | Риски и ГП не заложены
| Лицензия | бессрочная лицензия на базовый пакет |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 100% | Лицензируется по количеству процедур Лицензии: 7 млн – бессрочная лицензия на базовый пакет
BI | Внедрение |  | 8529440 | 3456560 | 11986000 | 14383200 | 28.84%
| Лицензия |  |  | 0 |  | 0 | #DIV/0!
PIX BI | Лицензия | 5 Пользователи PRO 25 Пользователи BASE | 2450000 | 612500 | 3062500 | 3062500 | 20%
| Поддержка | 1 год | 551250 | 0 | 551250 | 661500 | 0%
Итого |  |  | 32994570 | 25129428 | 58123998 | 66736297.6 | 43.23%
без учета инфраструктуры и технической поддержки
Включает в себя работы по проекту, лицензию на 1 год и гарантийную поддержку на 1 год.
Вставить в презентацию или удалить
Поля для редактирования

## План
CV + интеграция
Этап | Наименование работы \ Месяц | Длительность недель | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11
1 | Инфраструктура | 13
2 | CV | 3
3 | Интеграция (UI) | 4
4 | Завершение проекта | 5
5 |  | 7
| ИТОГО: | 32
CV + интеграция
Этап | Наименование работы \ Месяц | Длительность недель | М1 | М2 | М3
1 | Анализ, проектирование | 4
2 | Разработка и тестирование интеграции | 4
3 | Разработка и тестирование CV | 10
4 | ПСИ | 2
| Общая длительность: | 20
aCRM. БАТЧ + BI
Этап | Наименование работы \ Месяц | Длительность недель | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11 | М12
1 | Анализ aCRM | 13
2 | Внедрение Kore.DWH | 3
3 | Внедрение Нормализатора | 4
4 | Анализ BI | 5
5 | Проектирование BI | 7
6 | Внедрение BI | 7
7 | Ввод в эксплуатацию BI | 16
8 | Проектирование aCRM | 7
9 | Внедрение aCRM | 7
10 | Ввод в эксплуатацию aCRM | 16
| ИТОГО: | 85
BI график проекта
Этап | Наименование работы \ Месяц | Длительность недель | М1 | М2 | М3 | М4 | М5 | М6 | М7 | М8 | М9 | М10 | М11
1 | Анализ BI | 5
2 | Проектирование BI | 7
3 | Внедрение BI | 7
4 | Ввод в эксплуатацию BI | 16
| ИТОГО: | 35

## Смета проекта
№ | Наименование работы | Результат | Итого, ЧД |  | Аналитик | Аналитик | Ведуший разработчик | Разработчик | Разработчик | Разработчик | Администратор СУБД | Инженер DevOps | Архитектор решения | PM | Длительность , недель | Длительность , недель | M1 |  |  |  | M2 |  |  |  | M3 |  |  |  | M4 |  |  |  | M5 |  |  |  | M6 |  |  |  | M7 |  |  |  | M8 |  |  |  | M9 |  |  |  | M10 |  |  |  | M11 |  |  |  | M12
Команда
|  |  | Ставка внешняя | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
|  |  | Процент увеличения | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16
|  |  | ч.д. | Стоимость, руб без НДС | ч.д. | ч.д. | ч.д. | ч.д. | ч.д. | ч.д. | ч.д. | ч.д. | ч.д. | ч.д.
| Итого выручка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого чд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | bar: 1 to 16
1 | Разработка вернеуровневой архитектуры и установка |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 16
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 1 to 4
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 3 to 6
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 3 to 4
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 5 to 6
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 5 to 9
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 8 to 9
2 | Подготовка к миграции |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 16
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 6 to 7
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 7
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 6 to 9
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 8 to 11
3 | Миграция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 16
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 11 to 14
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 11 to 14
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 11 to 14
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 11 to 14
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 12 to 13
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 14 to 15
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 16
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 13 to 16
4 | Функциональное тестирование |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 16
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 13
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 14 to 15
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 13 to 15
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 15
5 | ПСИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 16
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 16
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 16
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 13
[15 empty] | 0 | 0 | bar: 14

## Планирование ресурсов
Расходы/ Месяцы |  | 1899-12-31 | 1900-01-31 | 1900-03-01 | 1900-04-01 | 1900-05-01 | 1900-06-01 | 1900-07-01 | 1900-08-01 | 1900-09-01 | 1900-10-01 | 1900-11-01 | 1900-12-01 | Итого: | По смете:
Итого: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | [13 empty] | 0 | 0
Командировки | [13 empty] | 0 | 0
Команда | Внутренняя ставка | Трудозатраты, ч/д | [11 empty] | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Длит. Проекат | 8
Загрузка в процентах
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## ОПУ
Текущая Дата | 0 | Вероятность проекта | 100%
| ФАКТ (входящий) | ФАКТ (проект) | ФАКТ (год) | 1899-12-31 | 1900-01-31 | 1900-03-01 | 1900-04-01 | 1900-05-01 | 1900-06-01 | 1900-07-01 | 1900-08-01 | 1900-09-01 | 1900-10-01 | 1900-11-01 | 1900-12-01 | ИТОГО (остаток) | ИТОГО (год) | ИТОГО (проект) | ИТОГО (план)
Этап проекта | bar: 1899-12-31 to 1900-12-01
Вероятность
Акты |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Расходы, собственные |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Расходы, субподряд |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Расходы, группа компаний |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Оплата |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Выручка (взвешенная) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственные |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа компаний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Акты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственные |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа компаний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Платежи (взвешенные) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Платежи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Компания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа Компаний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль (%)
Собственная (%)
Субподряд (%)
Группа компаний (%)
НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ИТОГО | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0

## Калькулятор бюджета по ЦФО
3. Финансовые показатели проекта по Подразделениям
ОПУ | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | [7 empty] | Итого
| Группа имитационного моделирования и обучения с подкреплением | Системы поддержки принятия решений | Аналитическая платформа данных
Трудозатраты, ч/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственные | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Выручка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа Компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прочие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Командировки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Собственная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Субподряд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа компаний | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль (%)
Собственная - %
Субподряд - %
Группа компаний - %

## Меппинг ЦФО на орг структуру
Дивизион | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ) | Управленческое подразделение 2-го уровня | Управленческое подразделение 3-го уровня | Управленческое подразделение 4-го уровня | Управленческое подразделение 5-го уровня
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Аналитическая платформа данных | Искусственный интеллект | Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Центр архитектуры данных
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Системы поддержки принятия решений | Искусственный интеллект | Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Центр решений бизнес-аналитики, планирования и отчетности
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Продукты данных | Искусственный интеллект | Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Центр технологического развития продуктов данных
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Транспортный консалтинг | Искусственный интеллект | Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Транспортная интеграция
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Отдел сопровождения | Искусственный интеллект | Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Отдел сопровождения
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Отдел качества и автоматизации процессов разработки | Искусственный интеллект | Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Отдел качества и автоматизации процессов разработки
Дивизион анализа данных и моделирования | Группа разработки модельных сервисов | Искусственный интеллект | Дивизион анализа данных и моделирования | Центр разработки алгоритмов машинного обучения | Разработка модельных сервисов
Дивизион анализа данных и моделирования | Группа предиктивной аналитики и прогнозирования | Искусственный интеллект | Дивизион анализа данных и моделирования | Центр разработки алгоритмов машинного обучения | Предиктивная аналитика и прогнозирование
Дивизион анализа данных и моделирования | Группа имитационного моделирования и обучения с подкреплением | Искусственный интеллект | Дивизион анализа данных и моделирования | Центр разработки алгоритмов машинного обучения | Имитационное моделирование и обучение с подкреплением
Дивизион анализа данных и моделирования | Решения для компьютерного зрения и оптического распознавания | Искусственный интеллект | Дивизион анализа данных и моделирования | Центр разработки алгоритмов машинного обучения | Решения для компьютерного зрения и оптического распознавания
Проектный офис | Проектный офис | Искусственный интеллект | Проектный офис
Дивизион продуктового развития ИИ | Группа корпоративной архитектуры_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Центр продуктового и стратегического развития | Группа корпоративной архитектуры
Дивизион продуктового развития ИИ | Группа отраслевой аналитики_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Центр продуктового и стратегического развития | Группа бизнес-консалтинга и отраслевой экспертизы
Дивизион продуктового развития ИИ | Сайбокс_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Продуктовый стрим «Продукты искусственного интеллекта» | Сайбокс
Дивизион продуктового развития ИИ | Мирион_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Продуктовый стрим «Продукты искусственного интеллекта» | Мирион
Дивизион продуктового развития ИИ | Интеллектуальный анализ документов_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Продуктовый стрим «Продукты искусственного интеллекта» | Интеллектуальный анализ документов
Дивизион продуктового развития ИИ | Криптоанклав_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Продуктовый стрим «Продукты искусственного интеллекта» | Криптоанклав
Дивизион продуктового развития ИИ | Платформа цифровизации маркетинга_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Продуктовый стрим «Продукты искусственного интеллекта» | Клиентская платформа Т1
Дивизион продуктового развития ИИ | Цифровой ассистент_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Продуктовый стрим «Продукты искусственного интеллекта» | Цифровой ассистент
Дивизион продуктового развития ИИ | Интеллектуальный анализ событий_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Продуктовый стрим «Продукты искусственного интеллекта» | Интеллектуальный анализ событий
Дивизион продуктового развития ИИ | ИИ для поддержки_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Продуктовый стрим «Продукты искусственного интеллекта» | ИИ для поддержки
Дивизион продуктового развития ИИ | Ассистенты для команд разработки_Домен ИИ | Искусственный интеллект | Дивизион продуктового развития | Продуктовый стрим «Продукты искусственного интеллекта» | Ассистенты для команд разработки_Домен ИИ
Департамент продаж | Департамент продаж | Искусственный интеллект | Департамент продаж ИИ

## Classifications (hidden)
Months
1899-12-31
1900-01-31
1900-03-01
1900-04-01
1900-05-01
1900-06-01
1900-07-01
1900-08-01
1900-09-01
1900-10-01
1900-11-01
1900-12-01

## Подразделения (ЦК.ЦФО.МВЗ) (hidden)
Дивизион | Подразделение (ЦК/ЦФО/МВЗ)
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Аналитическая платформа данных
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Системы поддержки принятия решений
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Продукты данных
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Транспортный консалтинг
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Отдел сопровождения
Дивизион развития технологий искусственного интеллекта | Отдел качества и автоматизации процессов разработки
Дивизион анализа данных и моделирования | Группа разработки модельных сервисов
Дивизион анализа данных и моделирования | Группа предиктивной аналитики и прогнозирования
Дивизион анализа данных и моделирования | Группа имитационного моделирования и обучения с подкреплением
Дивизион анализа данных и моделирования | Решения для компьютерного зрения и оптического распознавания
Проектный офис | Проектный офис
Дивизион продуктового развития ИИ | Группа корпоративной архитектуры_Домен ИИ
Дивизион продуктового развития ИИ | Группа отраслевой аналитики_Домен ИИ
Дивизион продуктового развития ИИ | Сайбокс_Домен ИИ
Дивизион продуктового развития ИИ | Мирион_Домен ИИ
Дивизион продуктового развития ИИ | Интеллектуальный анализ документов_Домен ИИ
Дивизион продуктового развития ИИ | Криптоанклав_Домен ИИ
Дивизион продуктового развития ИИ | Платформа цифровизации маркетинга_Домен ИИ
Дивизион продуктового развития ИИ | Цифровой ассистент_Домен ИИ
Дивизион продуктового развития ИИ | Интеллектуальный анализ событий_Домен ИИ
Дивизион продуктового развития ИИ | ИИ для поддержки_Домен ИИ
Дивизион продуктового развития ИИ | Ассистенты для команд разработки_Домен ИИ
Департамент продаж | Департамент продаж